## Год
ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН в ДЗО на годплана г.
от 0.1.1900
|  |  |  | Проходка всего: |  |  |  |  | Законченных бурением скважин, всего: | [5 empty] | Законченных строительством скважин, всего:
За год
Месторождение | Название плана | № куста | Кол-во скважин |  | ДАТА БУРЕНИЯ КУСТА |  | Вид работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Показатель | Количество
|  |  | Всего | Пробурено скважин в г. | начало | окончание
[20 empty] | Бурится скв. | 0
[20 empty] | Передвижка/Стаскивание, шт. | 0
[20 empty] | ГРП, скв. опер, шт. | 0
[7 empty] | Проходка, м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проходка, м. | 0
[7 empty] | Ст./мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст./мес. | 0
|  | ст./мес. | 0 |  |  |  | Скв. законч. бур., шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скв. законч. бур., шт. | 0
|  | ком.ск. | 0 |  |  |  | Скв. законч. строит., шт. | [12 empty] | Скв. законч. строит., шт. | 0
[7 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | [12 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | 0
[7 empty] | Коммерческая скорость, м./ст.-мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость,м/ст.-мес | 0
[7 empty] | Коммерческая скорость, сут./1000м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость,сут/1000м | 0
[20 empty] | Бурится скв. | 0
[20 empty] | Передвижка/Стаскивание, шт. | 0
[20 empty] | ГРП, скв. опер, шт. | 0
[7 empty] | Проходка, м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проходка, м. | 0
[7 empty] | Ст./мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст./мес. | 0
|  | ст./мес. | 0 |  |  |  | Скв. законч. бур., шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скв. законч. бур., шт. | 0
|  | ком.ск. | 0 |  |  |  | Скв. законч. строит., шт. | [12 empty] | Скв. законч. строит., шт. | 0
[7 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | [12 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | 0
[7 empty] | Коммерческая скорость, м./ст.-мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость,м/ст.-мес | 0
[7 empty] | Коммерческая скорость, сут./1000м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость,сут/1000м | 0
[7 empty] | продолжительность бур. в сутках план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | продолжительность бур. в сутках факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по месторождение/подрядчик по месяцам
|  |  | 0 | 0 |  |  | Проходка, м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проходка, м. | 0
[7 empty] | Ст./мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст./мес. | 0
[7 empty] | Передвижка/Стаскивание, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передвижка/Стаскивание, шт. | 0
|  | ст./мес. | 0 |  |  |  | Скв. законч. бур., шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скв. законч. бур., шт. | 0
|  | ком.ск., м/ст.-мес | 0 |  |  |  | Скв. законч. строит., шт. | [12 empty] | Скв. законч. строит., шт. | 0
[7 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | [12 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | 0
[7 empty] | ГРП, скв опер, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГРП, скв опер, шт. | 0
[7 empty] | Кол-во бур. бригад, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во бур. бригад, шт. | 0
[7 empty] | Кол-во бригад освоения, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во бригад освоения, шт. | 0
[7 empty] | Кол-во в/монт. бригад, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во в/монт. бригад, шт. | 0
[7 empty] | Коммерческая скорость, м./ст.-мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость, м/ст.-мес | 0
[7 empty] | Коммерческая скорость, сут./1000м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость, сут./1000м | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  | Проходка, м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проходка, м. | 0
[7 empty] | Ст./мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст./мес. | 0
[7 empty] | Передвижка/Стаскивание, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передвижка/Стаскивание, шт. | 0
|  | ст./мес. | 0 |  |  |  | Скв. законч. бур., шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скв. законч. бур., шт. | 0
|  | ком.ск., м/ст.-мес | 0 |  |  |  | Скв. законч. строит., шт. | [12 empty] | Скв. законч. строит., шт. | 0
[7 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | [12 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | 0
[7 empty] | ГРП, скв опер, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГРП, скв опер, шт. | 0
[7 empty] | Кол-во бур. бригад, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во бур. бригад, шт. | 0
[7 empty] | Кол-во бригад освоения, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во бригад освоения, шт. | 0
[7 empty] | Кол-во в/монт. бригад, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во в/монт. бригад, шт. | 0
[7 empty] | Коммерческая скорость, м./ст.-мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость, м/ст.-мес | 0
[7 empty] | Коммерческая скорость, сут./1000м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость, сут./1000м | 0
[7 empty] | продолжительность бур. в сутках план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | продолжительность осв. в сутках план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | продолжительность монтажа в сутках план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | продолжительность бур. в сутках факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | продолжительность осв. в сутках факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | продолжительность монтажа в сутках факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по всем месторождениям/подрядчикам по месяцам
[7 empty] | Проходка, м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проходка, м. | 0
[7 empty] | Ст./мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст./мес. | 0
[7 empty] | Передвижка/Стаскивание, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передвижка/Стаскивание, шт. | 0
|  | ст./мес. | 0 |  |  |  | Скв. законч. бур., шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скв. законч. бур., шт. | 0
|  | ком.ск., м/ст.-мес | 0 |  |  |  | Скв. законч. строит., шт. | [12 empty] | Скв. законч. строит., шт. | 0
[7 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | [12 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | 0
[7 empty] | ГРП, скв опер, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГРП, скв опер, шт. | 0
[7 empty] | Кол-во бур. бригад, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во бур. бригад, шт. | 0
[7 empty] | Кол-во бригад освоения, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во бригад освоения, шт. | 0
[7 empty] | Кол-во в/монт. бригад, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во в/монт. бригад, шт. | 0
[7 empty] | Коммерческая скорость, м./ст.-мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость, м/ст.-мес | 0
[7 empty] | Коммерческая скорость, сут./1000м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость, сут./1000м | 0
[7 empty] | Проходка, м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проходка, м. | 0
[7 empty] | Ст./мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст./мес. | 0
[7 empty] | Передвижка/Стаскивание, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передвижка/Стаскивание, шт. | 0
|  | ст./мес. | 0 |  |  |  | Скв. законч. бур., шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скв. законч. бур., шт. | 0
|  | ком.ск., м/ст.-мес | 0 |  |  |  | Скв. законч. строит., шт. | [12 empty] | Скв. законч. строит., шт. | 0
[7 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | [12 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | 0
[7 empty] | ГРП, скв опер, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГРП, скв опер, шт. | 0
[7 empty] | Кол-во бур. бригад, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во бур. бригад, шт. | 0
[7 empty] | Кол-во бригад освоения, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во бригад освоения, шт. | 0
[7 empty] | Кол-во в/монт. бригад, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во в/монт. бригад, шт. | 0
[7 empty] | Коммерческая скорость, м./ст.-мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость, м/ст.-мес | 0
[7 empty] | Коммерческая скорость, сут./1000м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость, сут./1000м | 0
[7 empty] | продолжительность бур. в сутках план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | продолжительность осв. в сутках план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | продолжительность монтажа в сутках план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | продолжительность бур. в сутках факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | продолжительность осв. в сутках факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | продолжительность монтажа в сутках факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обозначения:

## Примечания
ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН в АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" на 2017 г.
от ДД.ММ.ГГГГ
|  |  | Проходка всего: |  | тыс. м |  |  | Законченных бурением скважин, всего: |  | скв |  |  |  | Законченных строительством скважин, всего: |  | скв
За год
Месторождение | № куста | Кол-во скважин |  | ДАТА БУРЕНИЯ КУСТА |  | Вид работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Показатель | Количество
|  | Всего | Бур2017 | начало | окончание
Вынгапуровское | Куст | количество | количество | ДД.ММ.ГГ | ДД.ММ.ГГ | бурение | [12 empty] | Бурится скв. | 2
осв.с ГРП
| Подрядчик | Имя подрядчика |  |  |  | обустройство | [12 empty] | Передвижка/Стаскивание, шт. | 2
| БУ | Наименование БУ |  |  |  | запуск скв | [12 empty] | ГРП, скв. опер, шт. | 35
| бур. бригада | Имя бур.бригады |  |  |  | Проходка, м. | 3286 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проходка, м. | 6196
[6 empty] | Ст./мес. | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст./мес. | 1.8
| ст./мес. | годовой показатель ст./мес. для куста |  |  |  | Скв. законч. бур., шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скв. законч. бур., шт. | 2
| ком.ск. | годовой показатель ком.ск. для куста |  |  |  | Скв. законч. строит., шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скв. законч. строит., шт. | 2
[6 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закон. строит. доб. скв., шт. | 2
[6 empty] | Коммерческая скорость, м./ст.-мес. | 3286.0013 | 3637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость,м/ст.-мес | 3442.223
[6 empty] | Коммерческая скорость, сут./1000м | 9.1296 | 8.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость,сут/1000м | 8.7153
Итого по Вынгапуровское по месяцам
Всего |  | количество | количество |  |  | Проходка, м. | 3286 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проходка, м. | 6196
[6 empty] | Ст./мес. | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст./мес. | 1.8
[6 empty] | Передвижка/Стаскивание, шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передвижка/Стаскивание, шт. | 2
| ст./мес. | годовой показатель ст./мес. для месторождения |  |  |  | Скв. законч. бур., шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скв. законч. бур., шт. | 2
| ком.ск., м/ст.-мес | годовой показатель ком.ск. для месторождения |  |  |  | Скв. законч. строит., шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скв. законч. строит., шт. | 2
[6 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закон. строит. доб. скв., шт. | 2
[6 empty] | ГРП, скв опер, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ГРП, скв опер, шт. | 35
[6 empty] | Кол-во бур. бригад, шт. | 0.96774 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во бур. бригад, шт. | 0.15207
[6 empty] | Кол-во бригад освоения, шт. | 0.29032 | 0.14286 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во бригад освоения, шт. | 0.05492
[6 empty] | Кол-во в/монт. бригад, шт. | 0 | 0 | 0.45161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во в/монт. бригад, шт. | 0.03763
[6 empty] | Коммерческая скорость, м./ст.-мес. | 3286.0013 | 3637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость, м/ст.-мес | 3442.223
[6 empty] | Коммерческая скорость, сут./1000м | 9.1296 | 8.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость, сут/1000м | 8.7153
Итого по всем месторождениям по месяцам
Всего |  | количество | количество |  |  | Проходка, м. | 3286 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проходка, м. | 6196
[6 empty] | Ст./мес. | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ст./мес. | 1.8
[6 empty] | Передвижка/Стаскивание, шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Передвижка/Стаскивание, шт. | 2
| ст./мес. | годовой показатель ст./мес. для всех месторождений |  |  |  | Скв. законч. бур., шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скв. законч. бур., шт. | 2
| ком.ск., м/ст.-мес | годовой показатель ком.ск. для всех месторождений |  |  |  | Скв. законч. строит., шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Скв. законч. строит., шт. | 2
[6 empty] | Закон. строит. доб. скв., шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закон. строит. доб. скв., шт. | 2
[6 empty] | ГРП, скв опер, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ГРП, скв опер, шт. | 35
[6 empty] | Кол-во бур. бригад, шт. | 0.96774 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во бур. бригад, шт. | 0.15207
[6 empty] | Кол-во бригад освоения, шт. | 0.29032 | 0.14286 | 0.22581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во бригад освоения, шт. | 0.05492
[6 empty] | Кол-во в/монт. бригад, шт. | 0 | 0 | 0.45161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во в/монт. бригад, шт. | 0.03763
[6 empty] | Коммерческая скорость, м./ст.-мес. | 3286.0013 | 3637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость, м/ст.-мес | 3442.223
[6 empty] | Коммерческая скорость, сут./1000м | 9.1296 | 8.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коммерческая скорость, сут./1000м | 8.7153
Обозначения:
Бурение Наклонно-направленная баженовская свита
Передвижка 9
Бурение горизонтальная под многостадийное ГРП баженовская свита
Стаскивание
Демонтаж
Демобилизация
Освоение
ВНР
2196
0
4000
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on H14: Штыкова А.В.: (Бурение виды работ: бурение, передвижка, мобилизация, монтаж, стаскивание, демонтаж, демобилизация)
Note on V14: Штыкова А.В.: Бурится скв. (число скважин, на которых были операции бурения)
Note on H15: Штыкова А.В.: осв.с ГРП (виды работ: освоение)
Note on H16: Штыкова А.В.: обустройство (виды работ: обустройство)
Note on V16: Штыкова А.В.: Передвижка/Стаскивание, шт. (кол-во за год работ передвижка или стаскивание)
Note on H17: Штыкова А.В.: запуск скв (виды работ: ВНР, ввод в эксплуатацию)
Note on V17: Штыкова А.В.: ГРП, скв опер, шт. (сумма количества стадий ГРП для куста)
Note on H18: Штыкова А.В.: Проходка, м. (проходки в месяцах, где есть бурение)
Note on V18: Штыкова А.В.: Проходка, м. (проходка за год)
Note on H19: Штыкова А.В.: Ст./мес. (число дней бурения в месяце / 30)
Note on V19: Штыкова А.В.: Ст./мес. (число дней бурения за год / 30)
Note on H20: Штыкова А.В.: Скв. законч. бур., шт. (кол-во скважин, у которых в данном месяце закончилась работа бурение)
Note on V20: Штыкова А.В.: Скв. законч. бур., шт. (сумма скважин, у которых в были работы бурения)
Note on H21: Штыкова А.В.: Скв. законч. строит., шт. (кол-во скважин, у которых в данном месяце закончилась работа освоение)
Note on V21: Штыкова А.В.: Скв. законч. строит., шт. (сумма скважин, у которых в были работы освоения)
Note on H22: Штыкова А.В.: Закон. строит. доб. скв., шт. аналогично Скв. законч. строит., шт.
Note on V22: Штыкова А.В.: аналогично Скв. законч. строит., шт.
Note on H23: Штыкова А.В.: Коммерческая скорость, м./ст.-мес. (проходка/ ст.мес.)
Note on V23: Штыкова А.В.: Коммерческая скорость, м./ст.-мес. (проходка/ ст.мес.)
Note on H24: Штыкова А.В.: Коммерческая скорость, сут./1000м (число дней бурения в месяце / проходка * 1000)
Note on V24: Штыкова А.В.: Коммерческая скорость, сут./1000м (число дней бурения в месяце / проходка * 1000)
Note on H28: Штыкова А.В.: Проходка, м. (показатель проходки в месяцах, где есть бурение)
Note on V28: Штыкова А.В.: Проходка, м. (показатель проходки за год)
Note on H29: Штыкова А.В.: Ст./мес. (число дней бурения в месяце / 30)
Note on V29: Штыкова А.В.: Ст./мес. (число дней бурения за год / 30)
Note on H30: Штыкова А.В.: Передвижка/Стаскивание, шт. (кол-во начавшихся в данном месяце работ передвижка или стаскивание)
Note on V30: Штыкова А.В.: Передвижка/Стаскивание, шт. (кол-во за год работ передвижка или стаскивание)
Note on H31: Штыкова А.В.: Скв. законч. бур., шт. (кол-во скважин, у которых в данном месяце закончилась работа бурение)
Note on V31: Штыкова А.В.: Скв. законч. бур., шт. (сумма скважин, у которых в были работы бурения)
Note on H32: Штыкова А.В.: Скв. законч. строит., шт. (кол-во скважин, у которых в данном месяце закончилась работа освоение)
Note on V32: Штыкова А.В.: Скв. законч. строит., шт. (сумма скважин, у которых в были работы освоения)
Note on H33: Штыкова А.В.: Закон. строит. доб. скв., шт. аналогично Скв. законч. строит., шт.
Note on V33: Штыкова А.В.: аналогично Скв. законч. строит., шт.
Note on H34: Штыкова А.В.: ГРП, скв опер, шт. (сумма количества стадий ГРП для месторождения)
Note on V34: Штыкова А.В.: ГРП, скв опер, шт. (сумма количества стадий ГРП для месторождения за год)
Note on H35: Штыкова А.В.: Кол-во бур. бригад, шт. (кол-во дней бурения / число дней в месяце)
Note on V35: Штыкова А.В.: Кол-во бур. бригад, шт. (среднее значение за год)
Note on H36: Штыкова А.В.: Кол-во бригад освоения, шт. (кол-во дней освоения / число дней в месяце)
Note on V36: Штыкова А.В.: Кол-во бригад освоения, шт. (среднее значение за год)
Note on H37: Штыкова А.В.: Кол-во в/монт. бригад, шт. (кол-во дней операций ВМР / число дней в месяце)
Note on V37: Штыкова А.В.: Кол-во в/монт. бригад, шт. (среднее значение за год)
Note on H38: Штыкова А.В.: Коммерческая скорость, м./ст.-мес. (проходка/ ст.мес.)
Note on V38: Штыкова А.В.: Коммерческая скорость, м/ст.-мес (проходка / ст./мес., где ст./мес. есть дни бурения для каждого куста /30)
Note on H39: Штыкова А.В.: Коммерческая скорость, сут./1000м (число дней бурения в месяце / проходка * 1000)
Note on V39: Штыкова А.В.: Коммерческая скорость, сут./1000м (число дней бурения за год / проходка * 1000)
Note on H46: Штыкова А.В.: Проходка, м. (показатель проходки по месторождениям, где есть бурение)
Note on V46: Штыкова А.В.: Проходка, м. (показатель проходки по всем месторождениям, где есть бурение)
Note on H47: Штыкова А.В.: Ст./мес. (сумма ст./мес. по месяцам по кустам, входящих в месторождения)
Note on V47: Штыкова А.В.: Ст./мес. (сумма ст./мес. за год по кустам, входящих в месторождения)
Note on H48: Штыкова А.В.: Передвижка/Стаскивание, шт. (кол-во начавшихся в данном месяце работ передвижка или стаскивание)
Note on V48: Штыкова А.В.: Передвижка/Стаскивание, шт. (сумма работ передвижка или стаскивание)
Note on H49: Штыкова А.В.: Скв. законч. бур., шт. (кол-во скважин, у которых в данном месяце закончилась работа бурение)
Note on V49: Штыкова А.В.: Скв. законч. бур., шт. (сумма скважин, у которых в были работы бурения)
Note on H50: Штыкова А.В.: Скв. законч. строит., шт. (кол-во скважин, у которых в данном месяце закончилась работа освоение)
Note on V50: Штыкова А.В.: Скв. законч. строит., шт. (сумма скважин, у которых в были работы освоения)
Note on H51: Штыкова А.В.: Закон. строит. доб. скв., шт. аналогично Скв. законч. строит., шт.
Note on V51: Штыкова А.В.: аналогично Скв. законч. строит., шт.
Note on H52: Штыкова А.В.: ГРП, скв опер, шт. (сумма количества стадий ГРП для всех месторождений)
Note on V52: Штыкова А.В.: ГРП, скв опер, шт. (сумма количества стадий ГРП для всех месторождений за год)
Note on H53: Штыкова А.В.: Кол-во бур. бригад, шт. (кол-во дней бурения / число дней в месяце)
Note on V53: Штыкова А.В.: Кол-во бур. бригад, шт. (сумма по всем месторождениям средних значений за год)
Note on H54: Штыкова А.В.: Кол-во бригад освоения, шт. (кол-во дней освоения / число дней в месяце)
Note on V54: Штыкова А.В.: Кол-во бригад освоения, шт. (сумма по всем месторождениям средних значений за год)
Note on H55: Штыкова А.В.: Кол-во в/монт. бригад, шт. (кол-во дней операций ВМР / число дней в месяце)
Note on V55: Штыкова А.В.: Кол-во в/монт. бригад, шт. (сумма по всем месторождениям средних значений за год)
Note on H56: Штыкова А.В.: Коммерческая скорость, м./ст.-мес. (проходка/ ст.мес.)
Note on V56: Штыкова А.В.: Коммерческая скорость, м/ст.-мес (проходка / ст./мес.)
Note on H57: Штыкова А.В.: Коммерческая скорость, сут./1000м (число дней бурения в месяце / проходка * 1000)
Note on V57: Штыкова А.В.: Коммерческая скорость, сут./1000м (число дней бурения за год / проходка * 1000)