## Введение. Инструкция
Процесс выполнения и согласования ТЗ
01 Анализ условий бурения
Исполнитель | Сотрудник УС ДО - выполняет;
| Сотрудник УГиР ДО - учавствует при выполнении (Обеспечение требуемой информацией). | Начало процесса | 0
Выполняет, если | 01. Сформирован пакет документов по 3.02. в результате выполнения процесса 03.02.02.01 Управление закупками производственных работ и услуг Блока разведки и добычи; | Анализ условий бурения | 10 | 10
| И | Определение требований | 15 | 5
| 02. Разработаны документы на строительство скважин в результате выполнения процесса 01.04.05.01 Разработка конструкции скважин (дизайн); | Проверка ТЗ | 20 | 7
| И | Подписание и Направление ТЗ на утверждение | 27 | 1
| 03. Наступила потребность в планировании работ по бурению и определнии исполнителя работ; | Утверждение ТЗ | 28 | 1
| И | Разработка и утверждение КТЧ | 30 | 2
04. Определены геологические цели в результате выполнения процесса 01.05.04.03.03 Обоснование геологических целей для бурения и других ГТМ.
Использует | 01. Утвержденный уточненный план потребности ЛИБО Утвержденный план прочей потребности ЛИБО Информация о незаконтрактованной потребности, МСК - комплект документов (состав комплекта документов указан в Приложении 2);
02. Геологические цели - бумажный документ;
03. Проект на строительство скважин, сведения о районе бурения и площадке строительства буровой - комплект документов (состав комплекта документов указан в Приложении 2).
Требования | 01. Техническое задание оформляется по утврежденной форме
02. Требования к анализу условий бурения, применения технологий приведены в М-01.04.05.07-01.
Результаты | 01. ТЗ (Предзаполнено) - электронный документ.
Завершено, если | 01. ТЗ предзаполнено по результатам анализа условий бурения, переход к выполнению операции 02 Определение требований.
Длительность | Не более 10 р.д.
Комплект документов | Состав комплекта документов
Утвержденный уточненный план потребности ЛИБО Утвержденный план прочей потребности ЛИБО Информация о незаконтрактованной потребности, МСК | Утверждённый план прочей потребности;
Утверждённый план потребности;
Информация о незаконтрактованной потребности;
Стратегия контрактования.
Проект на строительство скважин, сведения о районе бурения и площадке строительства буровой | Проект на строительство скважин;
Сведения о районе бурения и площадке строительства буровой
Полная информация для разработки программы по цементированию | Проект на строительство скважины;
Проектный профиль скважины;
Геологический прогноз разреза;
Программа промывки;
Программа по бурению скважин
Пакет документов для сдачи-приёмки работ по договору подряда | Согласно типовой формы договора подряда по услуге Бурение.
Результаты | 01. ТЗ (Проект) - бумажный и электронный документы.
Длительность | Не более 5 р.д.
03 Проверка ТЗ
Исполнитель | Эксперт по Бурению (Отдел Экспертиз и Инжиниринга в Бурении)
Использует | 01. ТЗ (Проект) - электронный документ.
Требования | 01. Проверка проекта ТЗ выполняется с позиции оценки обоснования процесса бурения, применяемых технологий, графика бурения, инжинерных расчетов;
02. При наличии несоответствий и ошибок – переход к выполнению операции 02;
03. При полном соответствии проекта ТЗ требованиям – документ согласовывается Экспертом по Бурению и направляется в УИ ДО.
Результаты | 01. ТЗ (С замечаниями) - электронный документ;
02. ТЗ (Согласован) - бумажный документ.
Завершено, если | 01. ТЗ согласовано, переход к выполнению операции 04 Подписание и направление ТЗ на утверждение;
ИЛИ
02. ТЗ отправлено на доработку, переход к выполнению операции 02 Определение требований.
Длительность | Не более 7 р.д.
04 Подписание и направление ТЗ на утверждение
Исполнитель | ЗГД по бурению ДО - выполняет;
Сотрудник УИ ДО - способствует при выполнении.
Выполняет, если | 01. ТЗ согласовано в результате выполнения операции 03 Проверка ТЗ.
Использует | 01. ТЗ (Согласован) - бумажный документ.
Требования | 01. Подписывается специалистами, разработавшими документ;
02. Подписанный проект ТЗ Сотрудник УИ ДО направляет Руководителю ЭГ для утверждения посредством электронной почты с официального адреса УИ ДО.
Результаты | 01. ТЗ (Подписан) - бумажный документ.
Длительность | 1 р.д.
05 Утверждение ТЗ
Исполнитель | Руководитель ЭГ - выполняет.
Использует | 01. ТЗ (Подписан) - бумажный документ.
Требования | 01. Утверждение документа осуществляется подписанием на титульном листе.
Результаты | 01. ТЗ (Утверждён) - бумажный документ.
Завершено, если | 01. Утверждено ТЗ, переход к выполнению процесса 03.02.02.01 Управление закупками производственных работ и услуг Блока разведки и добычи.
Длительность | 1 р.д.
06 Разработка и Утверждение КТЧ (Сводная Акета для оценки претендента)
Исполнитель | ОЦО и Руководитель ЭГ (согласование)
Использует | 01. ТЗ (Подписан) - бумажный документ.
Требования | 01. Утверждение документа осуществляется подписанием на титульном листе.
Результаты | 01. Сводная анкета КТЧ (Утверждена) - бумажный документ.
Завершено, если | 01. Утверждено КТЧ, переход к выполнению процесса 03.02.02.01 Управление закупками производственных работ и услуг Блока разведки и добычи.
Длительность | 3 р.д.

## 01_ТО - КТЧ_Сводная Анкета
СВОДНАЯ АНКЕТА
для оценки претендента для выполнения работ / оказания услуг
| Наименование процедуры выбора: Закрытый конкурентный отбор подрядной организации, способной выполнить работы по услуге 10204 "Бурение эксплуатационных скважин по суточной ставке или фиксированной ставке (в т.ч. Мобильными установками) | [6 empty] | <Выбрать из списка>
| Номер лота / наименование лота: | [6 empty] | да
| Объект выполнения работ / оказания услуг: | [6 empty] | нет
Индивидуальный реестровый номер процедуры (ИРНП)
| № п/п | Наименование параметра/документа | Единицы измерения | Вид критерия | Потребность Заказчика | Заполняется Претендентом | Подтверждающие документы
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | VI | VII | VI | VII | VI | VII | VI
1. Сроки выполнения работ, согласие с условиями Договора
| 1 | Дата начала мобилизации | дата | безусловный | да | <Выбрать из списка> | Форма №2 "Предложение на участие в отборе"
| 2 | Дата начала бурения 1-й скважины | дата | безусловный | да | <Выбрать из списка> | Форма №2 "Предложение на участие в отборе"
| 3 | Согласие с условиями Договора подряда представленного в Инструкции по Отбору | Да / Нет | безусловный | да | <Выбрать из списка> | Форма №8 "Подтверждение согласия с условиями договора"
| 4 | Предлагается: Соблюдение нормативных сроков производства выполняемых работ, указанных в Техническом Задании, сут | Да / Нет | безусловный | да | <Выбрать из списка> | Форма №8 "Подтверждение согласия с условиями договора"
2. Документально-правовое обеспечение
| 1 | Свидетельство СРО и приложения к нему о допуске к определенным видам работ предусмотренных по предмету Отбора. | наличие / отсутствие | информационный | наличие | <Выбрать из списка> | Копия Свидетельства СРО и приложений к нему
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц | наличие / отсутствие | информационный | наличие | <Выбрать из списка> | Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
| 3 | Выписка из решения общего собрания учредителей о назначении руководителя | наличие / отсутствие | информационный | наличие | <Выбрать из списка> | Копия выписки из решения общего собрания учредителей о назначении руководителя
| 4 | Копия протокола или решения об образовании юридического лица | наличие / отсутствие | информационный | наличие | <Выбрать из списка> | Копия протокола или решения об образовании юридического лица
| 5 | Свидетельство о постановке на налоговый учет | наличие / отсутствие | информационный | наличие | <Выбрать из списка> | Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
| 6 | Свидетельство о государственной регистрации | наличие / отсутствие | информационный | наличие | <Выбрать из списка> | Копия свидетельства о государственной регистрации
| 7 | Справка из налоговых органов РФ об отсутствии/наличии задолженности по уплате налогов и сборов, иных обязательных платежей | да (в случае наличия указать статью и величину задолженности )/нет | информационный | нет | <Выбрать из списка> | Копия справки из налоговых органов РФ об отсутствии/наличии задолженности по уплате налогов и сборов, иных обязательных платежей
| 8 | Справка из банка о том, что Участник Отбора имеет/не имеет задолженности по картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок» | да (в случае наличия указать статью и величину задолженности )/нет | информационный | нет | <Выбрать из списка> | Копия справки из банка о том, что участник Отбора имеет/не имеет задолженности по картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»
| 9 | Аффилированность с компаниями нефтегазового комплекса | перечень/нет | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Справка за подписью участника / уполномоченного представителя участника об аффилированности с компаниями нефтегазового комплекса
| 10 | Участие в судебных и арбитражных процессах по банкротству / ликвидации / не состоятельности | да/нет | информационный | нет | <Выбрать из списка> | Справка за подписью участника / уполномоченного представителя участника об участии в судебных и арбитражных процессах по банкротству / ликвидации / не состоятельности
| 11 | Информация о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) | наличие / отсутствие | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Форма 9 "Информации о цепочке собственников"
3. Финансовые показатели
| 1 | Уставный капитал | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
| 2 | Дебиторская задолженность за 2015 год - Бухгалтерский баланс, код показателя 1230 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия бухгалтерского баланса: годовой - за 2016 год с отметкой налоговых органов о приеме
| 3 | Дебиторская задолженность за 2016 год - Бухгалтерский баланс, код показателя 1230 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия бухгалтерского баланса: годовой - за 2017 год с отметкой налоговых органов о приеме
| 4 | Дебиторская задолженность за 2017 год - Бухгалтерский баланс, код показателя 1230 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия бухгалтерского баланса: годовой - за 2018 год с отметкой налоговых органов о приеме
| 5 | Дебиторская задолженность (за последний отчетный период) - Бухгалтерский баланс, код показателя 1230 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия бухгалтерского баланса: за последний отчетный период, подписанная участником / уполномоченного представителем участника
| 6 | Кредиторская задолженность за 2016 год - Бухгалтерский баланс, код показателя 1520 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия бухгалтерского баланса: годовой - за 2016 год с отметкой налоговых органов о приеме
| 7 | Кредиторская задолженность за 2017 год - Бухгалтерский баланс, код показателя 1520 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия бухгалтерского баланса: годовой - за 2017 год с отметкой налоговых органов о приеме
| 8 | Кредиторская задолженность за 2018 год - Бухгалтерский баланс, код показателя 1520 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия бухгалтерского баланса: годовой - за 2018 год с отметкой налоговых органов о приеме
| 9 | Кредиторская задолженность (за последний отчетный период) - Бухгалтерский баланс, код показателя 1520 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия бухгалтерского баланса: за последний отчетный период, подписанная участником / уполномоченного представителем участника
| 10 | Выручка (нетто) по продажам товаров, продукции, работ, услуг за 2016 год Отчет о финансовых результатах, код показателя 2110 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия отчета о финансовых результатах: годовой - за 2016 год с отметкой налоговых органов о приеме
| 11 | Выручка (нетто) по продажам товаров, продукции, работ, услуг за 2017 год Отчет о финансовых результатах, код показателя 2110 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия отчета о финансовых результатах: годовой - за 2017 год с отметкой налоговых органов о приеме
| 12 | Выручка (нетто) по продажам товаров, продукции, работ, услуг за 2018 год Отчет о финансовых результатах, код показателя 2110 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия отчета о финансовых результатах: годовой - за 2018 год с отметкой налоговых органов о приеме
| 13 | Выручка (нетто) по продажам товаров, продукции, работ, услуг (за последний отчетный период) - Отчет о финансовых результатах, код показателя 2110 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия отчета о финансовых результатах: за последний отчетный период, подписанная участником / уполномоченным представителем участника
| 14 | Чистая прибыль (убыток) за 2016 год Отчет о финансовых результатах, код показателя 2400 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия отчета о финансовых результатах: годовой - за 2016 год с отметкой налоговых органов о приеме
| 15 | Чистая прибыль (убыток) за 2017 год Отчет о финансовых результатах, код показателя 2400 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия отчета о финансовых результатах: годовой - за 2017 год с отметкой налоговых органов о приеме
| 16 | Чистая прибыль (убыток) за 2018 год Отчет о финансовых результатах, код показателя 2400 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия отчета о финансовых результатах: годовой - за 2018 год с отметкой налоговых органов о приеме
| 17 | Чистая прибыль (убыток) за (последний отчетный период) - Отчет о финансовых результатах, код показателя 2400 | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Копия отчета о финансовых результатах: за последний отчетный период, подписанная участником / уполномоченным представителем участника
| 18 | Величина чистых активов | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Справка за подписью участника / уполномоченного представителя участника
| 19 | Наличие оборотных средств | тыс. руб. | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Справка за подписью участника / уполномоченного представителя участника
4. Опыт выполнения работ/оказания услуг, привлекаемые субподрядчики по предмету Отбора, загруженность другими проектами
| 1 | Объем выполнения работ собственными силами по предмету отбора | % от общей стоимости работ по отбору | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Справка за подписью участника / уполномоченного представителя участника
| 2 | Состояние загруженности текущими проектами | количество договоров, с указанием предмета договора, перечня видов выполняемых работ, наименования Заказчиков. Стоимость всего по Договору, суммы оставшихся обязательств (тыс.руб.). | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Справка за подписью участника / уполномоченного представителя участника
5. Наличие производственных баз, технических ресурсов.
<Выбрать из списка>
5.1. Обеспеченность производственными базами для выполнения работ по предмету Отбора:
5.1 Обеспеченность техническими ресурсами для выполнения работ по предмету процедуры выбора
5.1.1 Буровая установка
| 1 | Фактическое местонахождение БУ | местонахождение | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Справка за подписью участника / уполномоченного представителя участника
| 2 | Расстояние мобилизации БУ | км | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Справка за подписью участника / уполномоченного представителя участника
| 4 | Местонахождение базы обеспечения | местонахождение | информационный | для информации | <Выбрать из списка> | Документы на право собственности (Копия договора аренды).
| 5 | Возраст БУ планируемых к предоставлению | Лет | Безусловный | <Выбирается из списка> | <Выбрать из списка> | Паспорт БУ
| 6 | Тип буровой установки - Эшелонный | Да / Нет | Безусловный | Да | <Выбрать из списка> | Форма № 11 Справка о фактическом наличии / отсутствии материально технических ресурсов
| 7 | Грузоподъемность | тн. | Безусловный | <Выбирается из списка> | <Выбрать из списка> | Форма № 11 Справка о фактическом наличии / отсутствии материально технических ресурсов
| 8 | Дефектная ведомость на БУ и оборудования с показателями состояния, износа (аммортизации) в процентах | Да / Нет | Безусловный | Да | <Выбрать из списка> | Заполняется вкладка 02.3 Дефектная ведомость. Все основное оборудование, входящее в состав БУ, ПВО, Коммуникации (серийные номера, состояние, инспекция, ремонт).
| 9 | Температурный режим эксплуатации БУ и оборудования соответствует диапазону от -45 до +40 град. С. Либо Температурный режим эксплуатации МБУ и оборудования, Согласно требованиям технического задания с возможностью выполнять работы в указанном регионе. | Да/Нет | Безусловный | да | <Выбрать из списка> | Форма № 11 Справка о фактическом наличии / отсутствии материально технических ресурсов Паспорт БУ
| 11 | Тип привода - Электрический/Дизельный (ДГУ) | Да / Нет | Безусловный | <Выбирается из списка> | <Выбрать из списка> | Форма № 11 Справка о фактическом наличии / отсутствии материально технических ресурсов
5.1.2. Буровые насосы
| 1 | Возможность работы одним насосом с одновременным ремонтом второго. | Да / Нет | Безусловный | Да | <Выбрать из списка> | Форма № 11 Справка о фактическом наличии / отсутствии материально технических ресурсов, паспорт оборудования
| 2 | Количество буровых насосов | шт | Безусловный | 1 | <Выбрать из списка>
| 3 | Тип буровых насосов Триплекс обеспечивающие режим подачи промывочной жидкости от 2 до 74 л/сек | Да / Нет | Безусловный | Да | <Выбрать из списка>
| 4 | Рабочее давление бурового насоса | Атм | безусловный | менее 50 Атм | <Выбрать из списка>
| 5 | Мощность привода бурового насоса | кВт | Безусловный | <Указывается значение> | <Выбрать из списка>
5.1.3. Ротор
| 1 | Ротор оборудованный моментомером | Да / Нет | Безусловный | Да | <Выбрать из списка> | Форма № 11 Справка о фактическом наличии / отсутствии материально технических ресурсов, паспорт оборудования
| 2 | Проходное отверстие стола ротора | мм | Безусловный | Не менее 700 мм | <Выбрать из списка>
| 3 | Диапазон вращения 0-200 об/мин | Да / Нет | Безусловный | Да | <Выбрать из списка>
5.3. Обеспеченность вспомогательными техническими ресурсами для выполнения работ по предмету Отбора
1
5.4. Обеспеченность персонала инструментом и переносными средствами измерений и контроля для выполнения работ по предмету Отбора
<Выбрать из списка>
5.5. Обеспеченность мобильными помещениями для выполнения работ по предмету Отбора
<Выбрать из списка>
6. Наличие квалифицированного персонала
6.1. Обеспеченность в рабочем персонале для выполнения работ по предмету Отбора (с учетом вахтового метода работы)
| 1 | Наличие квалифицированного персонала соглано ТЗ., обучение по курсу IWCF | Да / Нет | Безусловный | Да |  | Форма № 12 справка о наличии кадровых ресурсов с гарантийным
6.2. Обеспеченность АУП, ИТР и МОП для выполнения работ по предмету Отбора
ch5 | I: 1; II: Сотрудник Подрядчика, ответственный за реализацию проекта "Каркас-1,2,3"; III: Да / Нет; IV: Безусловный; V: Да; VI: <Выбрать из списка>; VII: Форма № 12 справка о наличии кадровых ресурсов с гарантийным
ch6 | I: 2; II: Аварийный мастер; III: Да / Нет; IV: Безусловный; V: Да; VI: <Выбрать из списка>; VII: Форма № 12 справка о наличии кадровых ресурсов с гарантийным
ch4 | I: 3; II: Сотрудник Подрядчика, ответственный за реализацию проекта "Технический Предел"; III: Да / Нет; IV: Безусловный; V: Да; VI: <Выбрать из списка>; VII: Форма № 12 справка о наличии кадровых ресурсов с гарантийным
7. Обеспечение промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда
| 1 | Информация о затратах на производственную безопасность (охрану труда, промышленную и экологическую безопасность) за последние 3 года, включая текущий: - На обеспечение спецодеждой и СИЗ; - На Обучение, аттестацию и проверку знаний в области ОТ, ПБ и ООС; - На выполнение мероприятий по результатам аттестации рабочих мест (СОУТ); - На выполнение мероприятий по профилактике травматизма и охране здоровья. | млн. Рублей | Информационный | для информации |  | Справка за подписью руководителя предприятия с указанием плановых и фактических затрат отдельно за каждые последние три года, включая текущий.
8. Наличие программного обеспечения
9. Прочее
| 1 | Возраст спец.техники | лет | Безусловный | не более 7 лет. |  | Форма № 11 Справка о фактическом наличии / отсутствии материально технических ресурсов
Претендент <указать полное наименование претендента>
должность подписанта
подпись
ФИО
М.П.

## 02_Техническое Задание
Техническое задание на выполнение работ по: |  | Бурению эксплуатационных скважин по суточной ставке или фиксированной ставке (в т.ч. Мобильными установками)
<Выбирается из списка>
I уровень
<Текст шаблона, приведенный курсивом и в угловых скобках, должен быть замещен соответствующим текстом подготавливаемого документа или удален> | [7 empty] | II уровень
1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | [6 empty] | Термины и сокращения: АвИЭС – автономный источник электроснабжения БДЕ – блок дополнительных емкостей БнБ – «бурение на бумаге» БП – бизнес план БУ – буровая установка ВЗД – винтовой забойный двигатель ВЛБ – вышко лебедочный блок ВМР – вышко-монтажные работы ВС – вибросита ВСП – верхний силовой привод ГНВП – газо-нефте-водопроявление ГС – скважины с горизонтальным окончанием без пилотного ствола ГС+П – скважины с горизонтальным окончанием с пилотным стволом ГТМ – геолого-технические мероприятия ГТН – геолого-технический наряд ДЭС – дизельная электростанция ЗИП – запасной инструментальный пакет ИТР – инженерно-технический работник МБУ – мобильная буровая установка НКТ – насосно-компрессорная труба ННС – наклонно-направленные скважины НПВ – непроизводительное время ООС – охрана окружающей среды ОТ – охрана труда ОУС – оборудование устья скважины ПВО – противовыбросовое оборудование СБТ – стальная бурильная труба СПО – спускоподъемные операции ТБ – требования безопасности ТБТ – толстостенная бурильная труба ТП – «технический предел» ТФД – типовая форма договора УБТ – утяжеленная бурильная труба УБТС – утяжеленная бурильная труба спиральная IWCF – international well control forum | III уровень
1.1 Заказчик | [7 empty] | IV уровень
1.2 Месторождение | Западно-Ноябрьское | [6 empty] | Уровень
1.3 Автономность | отсутсвует | [6 empty] | технологической сложности
1.4 Транспортное сообщение | <Автодороги (Ближайщий населенный пункт, База, растояние до ближайшего населенного пункта (Базы), расстояние от базы до месторождения). Описание и время действия зимних автодорог. Описание аиалиний, аэропортов и наличия, видом авитранспорта. Укажите не менее 50, но не более 500слов> | [6 empty] | I уровень | - Вертикальные и наклонно-направленные скважины с глубиной по стволу до 4000 м.
1.5 Климат | Температура воздуха: - среднегодовая, ºС -6,5 наибольшая летняя, ºС +32 наименьшая зимняя, ºС -55 | [7 empty] | - Боковые наклонно-направленные стволы протяженностью до 1000 м.
1.6 Инфраструктура | Линии ВЛ | Наличие базы для реализации ГСМ от подрядчика | Наличие порядчиков по спецтехнике | Наличие порядчиков по автотехнике | Авиатранспортировка |  |  |  | - Скважины с горизонтальными участками протяженностью до 1500м.
| да | да | да | да | нет |  |  |  | - Наличие интервалов АВПД и АНПД с коэффициентом аномальности до 1,5.
1.7 Категория сложности скважин | I уровень | [7 empty] | - Индекс сложности направленного бурения DDI менее 6.
1.8 Описание (базисного) продуктивного пласта | Проектный горизонт | Глубина кровли продуктивного пласта по вертикали | Альтитуда земли | Радиус круга допуска,м) | Дополнительная информация |  |  |  | - Боковые наклонно-направленные стволы протяженностью более 1000 м.
| БС8/1 | 2895 | 110 | 25 | <Указывается дополнительная информация> |  |  |  | - Содержание сероводорода до 3%.
1.9 Организационный объем | <Выбирается из списка> | <Выбирается из списка> | <Выбирается из списка> | <Выбирается из списка> | <Выбирается из списка> | <Выбирается из списка> |  |  | - Индекс сложности направленного бурения DDI от 6 до 6,4
| <Укажите дополнительные обьемы работ> | <Укажите дополнительные обьемы работ> | <Укажите дополнительные обьемы работ> | <Укажите дополнительные обьемы работ> | <Укажите дополнительные обьемы работ> | <Укажите дополнительные обьемы работ>
1.10 Смежные проекты | Наименование проекта: |  |  |  | Расстояние и автодороги |  |  | III уровень | - Вертикальные и наклонно-направленные скважины с несовместимыми зонами бурения, которые невозможно перекрыть обсадными колоннами
| <Указывается проект > |  |  |  | <Указывается значение> |  |  |  | - Скважины с горизонтальными участками протяженностью более 1500 м.
2. Ответственные составители, утверждающие | [8 empty] | - Все поисково-разведочные скважины
Руководитель проекта/ инициатор (ЕОЛ) | Ягупов А.Ю. | [7 empty] | - Применение специализированных технологических процессов (бурение на депрессии, многоствольное бурение, бурение на обсадной колонне и д.р.).
ЗГД по Бурению | Шарнин В.В. | [7 empty] | - Наличие интервалов АВПД и АНПД с коэффициентом аномальности более 1,5.
| <ФИО, должность,элпочта> | [7 empty] | - Содержание сероводорода более 3%.
| <ФИО, должность,элпочта> | [7 empty] | - Индекс сложности направленного бурения DDI от 6,4 до 6,8
| <ФИО, должность,элпочта> | [7 empty] | - Индекс сложности направленного бурения DDI более 6,8
<ФИО, должность,элпочта>
Срок и порядок выполнения работ. Бюджет:
Плановые сроки проекта | Дата начала | 2018-01-01 | Дата окончания | 0
Проектная информация:
Обьемы и порядок выполнения работ | УКАЗАТЬ НА ЛИСТЕ "Обьемы работ и сроки"
| 2019, скв | 2020, скв | 2021, скв | 2022, скв | ИТОГО
Указать на листе "Обьемы работ и сроки"
3. ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3.1. Организационный обьем Нормативные сроки производства выполняемых работ, сут | Наименование этапа | Тип Буровой Установки | Срок выполнения, Зима | Срок выполнения, Лето | Расстояние
| ВМР | Стационарная буровая установка | 32 | 28 | <Указывается значение>
| Передвижка | Стационарная буровая установка | 5 | 4 | 20
| Пусконалодочные работы | Стационарная буровая установка | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение>
3.2 Геолого-техническая информация/01.05.04.03.03Обоснование геологических целей для бурения и других ГТМ | Стратиграфия, Горная порода, признаки и свойства | Интервалы | Температура | Коэффициент кавернозности | Градиенты давлений поровое | Градиенты давлений гидроразрыва
| Четвертичные отложения | 0-80 | 11 | 1.5 | <Указывается значение> | <Указывается значение>
| Туронский ярус | 8-130 | <Указывается значение> | 1.45 | <Указывается значение> | <Указывается значение>
3.3 Возможные осложнения по разрезу | Интервалы |  | Характеристики | Условия возникновения | Дополнительная информация
3.3.1 Поглощения бурового раствора | 0 | 4087 | Пески кварцевые р/з, супеси, суглинки, глины Переслаивание песков, глин, алевролитов Неравномерное переслаивание песка и глин. Пески серые с/серые с включениями растительных остатков, глины к/серые песчанистые Пески серые м/з и с/з кварцевые, глины серые, з/серые алевритистые с прослоями песка и бурых углей глины з/серые с линзами и включениями алевритового материала Глины известковистые, опоковидные, опоки с прослоями кварцево-глауконитового песчаника глины серые и т/серые алевритистые с прослоями алевролитов и песчаника Глины серые известковистые с прослоями алевролитов Глины серые, зеленоватые опоковидные, опоки серые Глины з/серые, т/серые почти черные Пески с/серые, т/серые, глины серые, з/серые чередующиеся со с/серыми песчаниками м/з и с/з Аргиллиты т/серые с прослоями светлых алевролитов, песчаников, серых глин Песчаники б/серые м/з, аргиллиты зеленые, з/серые, алевролиты з/серые и серые м/з Переслаивание аргиллитов серых и т/серых с прослоями известковистых алевролитов, песчаники – серые мелко и среднезернистые. | геологическое осложнение, не соблюдение программных параметров | <Указывается дополнительная информация>
3.3.2.Осыпи и обвалы | 0 | 4087 | Пески кварцевые р/з, супеси, суглинки, глины Переслаивание песков, глин, алевролитов Неравномерное переслаивание песка и глин. Пески серые с/серые с включениями растительных остатков, глины к/серые песчанистые Пески серые м/з и с/з кварцевые, глины серые, з/серые алевритистые с прослоями песка и бурых углей глины з/серые с линзами и включениями алевритового материала Глины известковистые, опоковидные, опоки с прослоями кварцево-глауконитового песчаника глины серые и т/серые алевритистые с прослоями алевролитов и песчаника Глины серые известковистые с прослоями алевролитов Глины серые, зеленоватые опоковидные, опоки серые Глины з/серые, т/серые почти черные Пески с/серые, т/серые, глины серые, з/серые чередующиеся со с/серыми песчаниками м/з и с/з Аргиллиты т/серые с прослоями светлых алевролитов, песчаников, серых глин Песчаники б/серые м/з, аргиллиты зеленые, з/серые, алевролиты з/серые и серые м/з Переслаивание аргиллитов серых и т/серых с прослоями известковистых алевролитов, песчаники – серые мелко и среднезернистые. |  | <Указывается дополнительная информация>
3.3.3 Нефтегазоводопроявления | 2817 | 2845 | <Указываются характеристики по интервалам> | <Указываются условия> | <Указывается дополнительная информация>
3.3.5 Прихватоопасные зоны | 1260 | 2836 | <Указываются характеристики по интервалам> | <Указываются условия> | <Указывается дополнительная информация>
3.4 Конструкции скважин и расчетные характеристики скважин. Общая информация по типам скважин, срокам указана в графике "Обьемы и сроки работ"
<Конструкции скважин, Выбирается из списка> | Диаметр долота, мм | Диаметр колонн, мм | Глубина по вертикали, м | Глубина по стволу,м | Плотность бурового раствора, г/см3 | Сроки строительства, сут
| <Указывается значение> | <Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение>
| <Указывается значение> | <Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение>
| <Указывается значение> | <Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение>
Расчетные/Требуемые характеристики | Макс Вес на Крюке для бурильной колонны | Макс Вес на Крюке для Обсадной колонны | Давление, Атм | Производ-ть, л/сек | Максимальный Момент при бурении, кНм | Способ заканчивания скважины
| <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается способ>
3.5 Требования к персоналу подрядчика в соответствии с ТЗ для Бурения. | Наименование специальности: | Количество на кустовой площадке | Всего в бригаде | Требования по стажу по должности | Примечания (Режим работы, Обученность)
| 1-й помощник бурильщика | Нет | Нет | <Выбирается из списка> | <Указывается примечания>
3.6 Требования к персоналу подрядчика в соответствии с ТЗ на период ВМР/ПНР. | Наименование специальности: | Количество на кустовой площадке | Всего в бригаде | Требования по стажу по должности | Примечания (Режим работы, Обученность)
| Вышкомонтажник | Нет | Нет | <Выбирается из списка> | <Указывается примечания>
Состав и наименование персонала может быть изменено по предложению претендента, но не ниже численно-квалификационного состава Технического задания
<Выбирается из списка>
4. Требования к БУ и оборудованию
4.1 Требования к системе очистки
<Выбирается из списка>
4.2 Аварийная корзина. Один комплект аварийной корзины может предоставляться на группу буровых одного подрядчика (до 4 БУ) , при условии доставки по требованию в пределах 2-3часов до обьекта (скважины)
<Выбирается из списка>
4.3 ВЛБ
БУ грузоподьемность, тонн | <Выбирается из списка> |  |  |  |  | 0
Возраст БУ (не более 25лет) | <Выбирается из списка> |  |  |  |  | 0
Привод БУ (электрический/дизельный), мощность кВт | <Выбирается из списка> |  |  |  |  | 0
Мощность привода БУ | <Выбирается из списка> |  |  |  |  | 0
Температурный режим эксплуатации БУ и оборудования | <Выбирается из списка>
Емкость подсвечника(ов) | Количество подсвечников | Подогрев подсвечников | Техническая колонна, тн | Экспл. колонна, тн | ГС, тн
| Нет | <Выбирается из списка> | <Указывается тн> | <Указывается тн> | <Указывается тн>
|  |  | Наименования бурильного инструмента, м | Наименования бурильного инструмента, м | Наименования бурильного инструмента , м
|  |  | <Указывается м> | <Указывается м> | <Указывается м>
Верхний привод | Да |  | Наличие приспособления для сращивания талевого каната при его замене (промышленного производства) |  | <Выбирается из списка>
Грузоподьемность ВСП/Вертлюг (Метрических тонн) | <Выбирается из списка> |  | Комплекс механизмов СПО. Заводские обтираторы труб для используемого инструмента и хвостовиков |  | <Выбирается из списка>
Максимальный и рабочий вращающийся момент при бурении, кН*м | Нет |  | Наличие аварийного привода буровой лебедки |  | <Выбирается из списка>
Ротор (наличие моментомера на роторе ВСП с возможностью установки ограничения момента), регулирумый привод ротора | <Выбирается из списка> |  | Возможность контроля момента вращения с записью в модуль памяти на механических ключах при сборке КНБК, предоставление данных по требованию Заказчика |  | <Выбирается из списка>
Проходное отверстие стола ротора | <Выбирается из списка> |  | Наличие ограничителя веса на крюке |  | <Выбирается из списка>
Гидравлические ключи с моментомером, для всех элементов и всех диаметров КНБК | <Выбирается из списка> |  | Грузоподъемные механизмы для перемещения грузов и проведения ремонта оборудования, во всех блоках и на мостках |  | <Выбирается из списка>
Основной и дублирующий комплект приборов для измерения веса на крюке, с регистрацией показаний. | <Выбирается из списка> |  | Наличие противосифонной юбки заводского исполнения, обеспечивающей надежную герметичность при подъеме колонны бурильных труб с сифоном |  | <Выбирается из списка>
Вкладыши роликовые направляющие (для работы ведущей бурильной трубой) | <Выбирается из списка> |  | Наличие аварийного привода буровой лебедки |  | <Выбирается из списка>
Размагничивающие устройства | <Выбирается из списка> |  | Наличие пневматического или гидравлического раскрепителя, с моментомером |  | <Выбирается из списка>
Наличие поддона (юбки) под роторной площадкой для сбора бурового раствора с оотоком в желобную линию | <Выбирается из списка> |  | Наличие в бригаде запасного талевого каната с возможностью полной замены. Стальные канаты, используемые для оснастки должны соответствовать требованиям безопасности, согласно действующим законодательным актам и нормативно-технической документации и тех. условий БУ |  | <Выбирается из списка>
Наличие вспомогательной лебедки (лебедок) | <Выбирается из списка> |  | Наличие, исправность устройства эвакуации верхового рабочего |  | <Выбирается из списка>
Ведущая бурильная (в случае выхода из строя Верхнего привода) | <Выбирается из списка> |  | Подгоночные патрубки для ОК 178,168,114мм (1,2,3м) |  | <Выбирается из списка>
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
4.4 Требования к буровым насосам
Буровые насосы | Да
Количество буровых насосов | 1
Мощность бурового насоса кВТ | <Указывается значение>
Максимальное рабочее давление бурового насоса | менее 50 Атм
Максимальное рабочее давление манифольда, мПа | менее 50 Атм
Режим подачи промывочной жидкости | <Указывается значение>
Максимальное давление опрессовки манифольда, мПА | менее 50 Атм
Регулируемый привод насосов | <Выбирается из списка> |  | Наличие фильтров на всасывающей/выкидной линиях буровых насосов |  | <Выбирается из списка>
Возможность работы одним буровым насосом, с одновременным ремонтом второго бурового насоса | <Выбирается из списка> |  | Наличие, исправность блокировок, исключающих пуск оборудования при снятых кожухах и ограждениях |  | <Выбирается из списка>
Пуск буровых насосов в работу должен производиться с местного поста управления, регулировка их работы и остановка – с пульта бурильщика и местного поста управления | <Выбирается из списка> |  | Обеспечить запасной грязевый шланг в подвешенном состоянии в защитной оплетке |  | <Выбирается из списка>
Электрическая система контроля работы буровых насосов, типа Bentec | <Выбирается из списка> |  | <Дополнительное оборудование/требование> |  | <Выбирается из списка>
<Дополнительное оборудование/требование> | <Выбирается из списка> |  | <Дополнительное оборудование/требование> |  | <Выбирается из списка>
4.5 Требования к емкостному блоку
Объем емкостей блока циркуляции бурового раствора (без учета ЦСГО,БПР,БДЕ),м3 | 50 |  | Насосно-емкостной блок БУ и БДЕ должны быть оснащены принудительной системой вентиляции |  | <Выбирается из списка>
Количество емкостей блока циркуляции бурового раствора | 1 |  | Наличие не менее двух механических перемешивателей в каждой емкости, как в рабочих так и БДЕ |  | <Выбирается из списка>
Объем емкости блока приготовления раствора | 50 |  | Все емкости должны быть оборудованы шкалой уровнемером |  | <Выбирается из списка>
Объем дополнительных емкостей | 50 |  | Возможность изолировать каждую емкость от циркуляционной системы и возможность циркуляции через одну емкость |  | <Выбирается из списка>
Количество дополнительных емкостей, оборудованных насосами, обогревом и нагнетательной линией | 1 |  | Схема обвязки циркуляционной системы позволяет производить обработку бурового раствора в любой из ёмкостей (кроме ЦСГО) |  | <Выбирается из списка>
Соответствие техническим требованиям к системе постоянного «долива» скважины и системе контроля и фиксации информации при СПО ПАО "ГПН" (приложение настоящего ТЗ) | <Выбирается из списка> |  | Обвязка нефтянной емкости и наличие не менее 20м3 нефти, для установки нефтянных ванн при помощи буровых насосов. |  | <Выбирается из списка>
Насосно-емкостной блок БУ и БДЕ должны быть оснащены принудительной системой вентиляции | <Выбирается из списка> |  | <Дополнительное оборудование/требование> |  | <Выбирается из списка>
Насосно-емкостной блок БУ и БДЕ должны быть оснащены принудительной системой вентиляции |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
Насосно-емкостной блок БУ и БДЕ должны быть оснащены принудительной системой вентиляции |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
Насосно-емкостной блок БУ и БДЕ должны быть оснащены принудительной системой вентиляции |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
Насосно-емкостной блок БУ и БДЕ должны быть оснащены принудительной системой вентиляции |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
<Дополнительное оборудование/требование> | <Выбирается из списка> |  | <Дополнительное оборудование/требование> |  | <Выбирается из списка>
<Выбирается из списка>
4.6 Требования к ПВО
Тип ПВО | <Указывается Тип ПВО> |  | Наличие договора по профилактике и ликвидации ГНВП с противофонтанной службой. |  | <Выбирается из списка>
ПВО, в том числе его испытание и обслуживание (манифольд высокого давления, шаровые краны, переходные катушки для установки ПВО на колонную головку) | <Выбирается из списка> |  | Наличие системы аварийного освещения БУ и ПВО напряжением 12В, соответствующей правилам безопасности |  | <Выбирается из списка>
Вакуумный дегазатор | <Выбирается из списка> |  | Наличие системы предупреждения о низком уровне жидкости в станции управления ПВО |  | <Выбирается из списка>
4.7 Требования к бурильному инструменту
Типоразмер | Длина,м | Группа прочности | Тип резьбы | Высадка | Прочие харктеристики
<Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается прочие харктеристики>
<Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается прочие харктеристики>
<Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается прочие харктеристики>
<Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается прочие харктеристики>
<Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается прочие харктеристики>
<Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается прочие харктеристики>
<Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается прочие харктеристики>
<Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается прочие харктеристики>
<Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается прочие харктеристики>
Дополнительное оборудование (трубы) | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается прочие харктеристики>
Комплект бурильной трубы для технологических нужд (нормализация головы хвостовика и цементировочных пробок) | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается значение> | <Указывается прочие харктеристики>
Проведение инспекции бурильных труб и переводников в соответствии со стандартом DS-1 | <Выбирается из списка> |  | Комплект Штроп, с учетом работы 2мя цементировочными головами |  | <Выбирается из списка>
Аварийный инструмент для проведения всех видов аварийных работ, в том числе, при проведении аварийных работ присутствие аварийного мастера | <Выбирается из списка> |  | Комплект переводников для бурильной колонны заводского изготовления |  | <Выбирается из списка>
Наличие комплекта бурильного инструмента с левой резьбой с учетом доставки на скважину до 1 суток (или наличие договора аренды) | <Выбирается из списка> |  | Комплект шаблонов для измерения диаметров всех применяемых на объекте производства работ калибрующих и породороразрушающих элементов |  | <Выбирается из списка>
Наличие договора со специализированными компаниями по предоставлению оборудования и услуг по ликвидации аварий | <Выбирается из списка> |  | Легко разбуриваемые шаблоны для всех типов обсадных колонн |  | <Выбирается из списка>
Элеваторы для всех элементов КНБК | <Выбирается из списка> |  | Наличие противополетной воронки для спуска лифта НКТ |  | <Выбирается из списка>
Штропа для спуска ОК и цементирования | Да
Штропа | Нет, указать обоснование на вкладке "Отклонения и Риски"
Комплект переводников для бурильной колонны заводского изготовления | Нет, указать обоснование на вкладке "Отклонения и Риски"
Комплект шаблонов для измерения диаметров всех применяемых на объекте производства работ калибрующих и породороразрушающих элементов
Легко разбуриваемые шаблоны для всех типов обсадных колонн
Устройство долива при спуске ОК
4.8 Требования к КИП и ПО.
КИП и А - полный комплекс (Показатели веса на крюке, давления в манифольде буровых насосов, величина крутящего момента на роторе, расход бурового раствора на входе и выходе из скважины, уровень раствора в приемных и доливных емкостях находятся в поле зрения бурильщика и регистрируются электронными средствами, обеспечивающими возможность хранения информации не менее 3 месяцев и ее передачу в Ростехнадзор) |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
Наличие кабины бурильщика с киберкреслом и джойстиками управления (тормоз лебедки, ВСП, АКБ, ротор и т.д.) |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
Вывод информации в кабину бурильщика (пульт бурильщика) параметров и режимов бурения (цифровой/аналоговый) |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
Газоанализатор со световым и звуковым оповещением |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
Наличие видеокамер с выводом информации в кабину бурильщика, мастера, супервайзера и офис Заказчика (Блок приготовления раствора, роторный стол, площадка верхового, мостки, ЦСГО, но не ограничиваясь этим) |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
Наличие программного обеспечения с возможностью синхронизации с ПО сервисных компаний и выводом информации в кабину бурильщика |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
Наличие автоматизированного расстановщика свечей |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
Наличие программного обеспечения предупреждения замены узлов и элементов БК |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
<Дополнительные оборудование/требование> |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
<Дополнительные оборудование/требование> |  |  |  |  | <Выбирается из списка>
5. Общие требования к выполнению работ:
Наличие у Подрядчика действующей экспертизы промышленной безопасности на буровую установку, с условием действия до окончания договора | <Выбирается из списка> |  | Буровая установка должна быть окрашена в брендовые цвета предприятия подрядчика и иметь эстетичный вид |  | <Выбирается из списка>
Согласие претендента принять условия типового договора и подписать его без протокола разногласий. | <Выбирается из списка> |  | Система обогрева буровой установки, блока ёмкостей, ПВО, блока дросселирования и глушения |  | <Выбирается из списка>
Наличие у Подрядчика Свидетельства СРО о допуске к выполнению Работ | <Выбирается из списка> |  | Наличие у Подрядчика на Объекте звуковой сигнализации (типа ревун) при ГНВП |  | <Выбирается из списка>
Наличие у Подрядчика топлива для БУ (смазочные масла, солидол и т.д.) | <Выбирается из списка> |  | Наличие у Подрядчика на Объекте в пневмосистеме воздухоочистителя с влагопоглотителем |  | <Выбирается из списка>
Наличие у Подрядчика иных необходимых допусков и разрешений для выполнения Работ | <Выбирается из списка> |  | Подрядчик самостоятельно обеспечивает электроэнергией Объект строительства скважины и жилой поселок, в том числе своих субподрядчиков и подрядчиков Заказчика. Подрядчик осуществляет самостоятельно за счет собственных средств. |  | <Выбирается из списка>
Иметь лицензии на обращение с отходами 1-4 класса опасности или привлекать специализированные организации, имеющих такие лицензии, для выполнения работ по утилизации буровых отходов (бурового шлама, отработанного бурового раствора и буровых сточных вод), образующихся в процессе оказания услуг, путем переработки и транспортировки на указанные Заказчиком полигоны/территории | <Выбирается из списка> |  | Подрядчик после первичного монтажа БУ перед началом бурения первой скважины на кустовой площадке производит обкатку бурового оборудования по согласованной с Заказчиком программе с последующим оформлением соответствующего акта. |  | <Выбирается из списка>
Подрядчик самостоятельно несёт все затраты по содержанию собственной ремонтной базы, оборудования, доставке персонала, обеспечению проживания, питания собственного персонала | <Выбирается из списка> |  | Элементы буровой установки (насосы, емкостной блок, система очистки и т.д.) должны быть выполнены в маслостойком исполнении для работы с РУО |  | <Выбирается из списка>
Подрядчик обеспечивает завоз на автономные Объекты необходимое количество оборудования, запасных частей к ним и материалов, с учетом периодов отсутствия автомобильных дорог к Объекту. | <Выбирается из списка> |  | Емкости ГСМ оборудованы предохранительными устройствами, приборами контроля расхода, схема монтажа и обвязки, освещения соответствует правилам пожарной безопасности РФ |  | <Выбирается из списка>
Для выполнения работ Подрядчик привлекает обученный квалифицированный персонал в соответствии с действующими нормативами по обеспечению буровой установки | <Выбирается из списка> |  | Наличие установки утилизации ТБО, соответствующую экологическим требованиям федеральных норм, проектам ПЛО, ПНР. |  | <Выбирается из списка>
Подрядчик до начала этапа мобилизации предоставляет дефектную ведомость на БУ (всего основного оборудования с указанием наработки, проведенных и планируемых ремонтов | <Выбирается из списка> |  | Конденсатный бак, для введения конденсата в водопаровой цикл котельной для снижения количества используемой воды. |  | <Выбирается из списка>
Подрядчик в связи с выполнением им работ по строительству скважин самостоятельно взаимодействует с Ростехнадзором (ведение и предоставление всей документации, формирование дела скважины-2 экземпляра, вызов представителей, акта сдачи скважины по форие КС-11), а также иными органами государственной власти | <Выбирается из списка> |  | Во избежание простоя испытания/обустройства вновь пробуренной скважины, для освобождения устья и приустьевой площадки, Подрядчик производит передвижку буровой установки на следующую скважину/позицию при помощи монтажа укороченных направляющих балок (полтумбы) длиной 4 - 4,5м. Иметь в наличии 2 полтумбы на каждую буровую установку |  | <Выбирается из списка>
Подрядчик гарантирует выполнение минимальных требований в области ОТ, ПБ и ООС (HSE) – согласно условиям Договора | <Выбирается из списка> |  | Для монтажа водозаборной линии: НКТ Ø-73мм не менее 1000 м.; греющий кабель и изоляционный материал достаточный для обогрева водяной линии; насосное оборудование для подачи воды (1 ед. + 1 ед. в резерв) |  | <Выбирается из списка>
Подрядчик гарантирует выполнение требований в рамках реализации проекта «Технический предел» | <Выбирается из списка> |  | Обеспечение утилизации отходов твердых коммунальных (ТКО), промасленной ветоши, замазученного песка в специализированных установках (вывоз и утилизация золы) |  | <Выбирается из списка>
Устьевой пакер для опрессовки ПВО для Обсадных колонн | <Выбирается из списка> |  | Оборудование буровой установки автоматической системой пожаротушения (АСП), должна включать устройство обнаружения пожара и пуска (предназначенное для реагирования на контролируемый параметр и формирование сигнала на пуск огнетушащего вещества) и устройство пожаротушения |  | <Выбирается из списка>
5.1 Требования к автотранспорту | Требуется Да/Нет | Указать тип, при необходимости | Количество автотранспорта | Количество часов работы в смену
Крановая техника (грузоподъемностью не менее 25тн) | Да |  | <Указывается значение> | <Выбирается из списка>
Бульдозер | Да |  | <Указывается значение> | <Выбирается из списка>
ЦА-320 (Проведение опрессовок), возможностью создания давления не менее 320 атм. | Да |  | <Указывается значение> | <Выбирается из списка>
ППУ | Да |  | <Указывается значение> | <Выбирается из списка>
Полуприцеп (площадка) | Да |  | <Указывается значение> | <Выбирается из списка>
Вахтовка | Да |  | <Указывается значение> | <Выбирается из списка>
Водовозка (с возможностью набора и скачивания воды без помощи посторонней техники) | Да |  | <Указывается значение> | <Выбирается из списка>
Нефтевоз | Да |  | <Указывается значение> | <Выбирается из списка>
Топливозаправщик | Да |  | <Указывается значение> | <Выбирается из списка>
<Дополнительный автотранспорт> | Да |  | <Указывается значение> | <Выбирается из списка>
5.2 Требования к вахтовому поселку
Предоставление жилого и офисного помещения для всего персонала Подрядчика на кустовой площадке (Подключение к электричеству и перемещение по кустовой площадке производит Исполнитель) | <Выбирается из списка> |  | Обеспечение вагон-городка санитарно-техническими сооружениями для нужд персонала Заказчика, Подрядчика и Сервисных компаний (отапливаемый туалет, душ/баня/сауна/сушилка) |  | <Выбирается из списка>
Отдельные офисные и жилые помещения для Заказчика (Подключение к электричеству и перемещение по кустовой площадке производит Исполнитель) | <Выбирается из списка> |  | Жилые и производственные помещения Подрядчика |  | <Выбирается из списка>
Отдельный вагон-дом, соответствующий требованиям санитарных норм для представителя Заказчика (за счет Подрядчика) | <Выбирается из списка> |  | Подключение к электричеству и перемещение по кустовой площадке всех жилых и производственных помещений подрядных организаций производит Исполнитель |  | <Выбирается из списка>
Отдельные (дополнительные) жилые и офисные помещения для Сервисных компаний (за счет Подрядчика) | <Выбирается из списка> |  | Прочие характеристики |  | <Выбирается из списка>
Обустройство септика для вахтового поселка (в том числе вагоны подрядчиков Заказчика, участвующих в процессе строительства скважин), вывоз и утилизация содержимого септика | <Выбирается из списка> |  | Прочие характеристики |  | <Выбирается из списка>
| <Выбирается из списка> |  |  |  | <Выбирается из списка>
| <Выбирается из списка> |  |  |  | <Выбирается из списка>
| <Выбирается из списка> |  |  |  | <Выбирается из списка>
| <Выбирается из списка> |  |  |  | <Выбирается из списка>
| <Выбирается из списка> |  |  |  | <Выбирается из списка>
Прочие характеристики | <Выбирается из списка> |  | Прочие характеристики |  | <Выбирается из списка>
5.3 Электроснабжение
Возможность выполнения работ от электросетей Заказчика (или от сетей гарантирующего поставщика электроэнегии) | <Выбирается из списка> |  | Электрооборудование соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ при ЭЭ, НМД ПАО ГПН (ТОП-12). |  | <Выбирается из списка>
Напряжение электросетей Заказчика на объекте | <Указывается значение> |  | Подрядчик самостоятельно обеспечивает электроэнергией Объект строительства скважины и жилой поселок, в том числе своих субподрядчиков и подрядчиков Заказчика. Подключение Подрядчик осуществляет самостоятельно, за счет собственных средств. |  | <Выбирается из списка>
Подключение к электроснабжению осуществляется по проекту | <Выбирается из списка> |  | <Дополнительные оборудование/требование> |  | <Выбирается из списка>
<Дополнительные оборудование/требование> | <Выбирается из списка> |  | <Дополнительные оборудование/требование> |  | <Выбирается из списка>
<Выбирается из списка>
Аварийный генератор (Мощностью, кВА), должен обеспечить электроснабжение:
Жилой городок | Да
Аварийный привод Буровой лебедки | Да
Освещение буровой | Да
Пульт ПВО | Да
Шламовый насос системы долива | Да
ПВ Вентиляция в Емкостном блоке | Да
Котельная | Да
Перемешиватель | Да
Компрессор | Да
5.4 Теплоснабжение | <Согласно типа БУ, либо указать требуемый> |  | Требуется, Да/нет | Мощность, кВт/Тонн пара в час | Количество
Теплогенератор (горячий воздух) |  |  | <Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение>
Бойлер (Парогенератор) |  |  | <Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение>
Котельная установка |  |  | <Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение>
Электрокаллорифер |  |  | <Выбирается из списка> | <Указывается значение> | <Указывается значение>
Formulas:
да = '[1]СРОКИ И БЮДЖЕТ'!D12
Note on F29: Необходимо заполнить данные на вкладке "График Бурения"
Техоценка (КТЧ)
Техоценка (КТЧ)
Техоценка (КТЧ)
Техоценка (КТЧ)
Техоценка (КТЧ)
Техоценка (КТЧ)
Техоценка (КТЧ)
Техоценка (КТЧ)
Техоценка (КТЧ)
Техоценка (КТЧ)

## 02.1_Отклонения и Риски
Контроль Отклонений и Рисков/ПК-11.03.01-01 Политика в области управления рисками. ОСК.11-07
Наличие отдельного сервиса
Обеспечивается отдельно с БПО (менее 30км)
Изменение в Разделе/Пункте ТЗ | Категория риска | Группа Рисков | Следствие | Обоснование | Примечание (Детальное Обоснование и Оценка влияния на стоимость) | <Выбирается из списка> | точность планирования работ | Контроль Отклонений и Рисков. Критерии эскалации рисков Риск должен быть эскалирован, если он соответствует хотя бы одному из установленных критериев эскалации: 1. Превышение лимитов ответственности и полномочий – превышение критериев, которые определяют границы ответственности и полномочий менеджмента, в том числе инвестиционных комиссий. Риск эскалируется, если принятие решения превышает лимит ответственности или полномочий работника. Примеры лимитов ответственности/полномочий: • Превышены лимиты ответственности при принятии решений о реализации инвестиционных проектов (КТ-250), например, если они необходимы для снижения/устранения риска ; • Ограниченность служебных полномочий (по должностной инструкции), например, для принятия решений в отношении мероприятий по управлению кросс-функциональным риском; • Прочие ограничения полномочий в соответствии с действующими локальными нормативными актами Компании или ДО. 2. Превышение величины уровня риска, установленной для данного работника/уровня менеджмента (в качестве величины уровня риска может выступать оценка отклонения КПЭ в случае наступления риска). 3. Превышение значений качественных критериев, характеризующих влияние риска на здоровье людей, репутацию Компании, окружающую среду или наличие актов мошенничества, коррупции. Нормативные ссылки* В настоящем документе содержатся ссылки на следующие локальные нормативные акты Группы компаний ГПН: ПК-11.03.01-01 Политика в области управления рисками. ОСК.11-07 М-11.07-01 Методические указания по процессу управления рисками М-11.03.04-01 Методические указания по анализу рисков проектов
Подрябчик по спецтехнике | Финансовые | Изменение операционных расходов | <Выбирается из списка> | <Выбирается из списка> | Отсутствие подрядчика приведет к увеличению операционных расходов | Финансовые | <Выбирается из списка>
Обеспечение материально-техническими ресурсами
Риски взаимодействия с партнерами в проектах
Риски невыполнения подрядчиками договорных обязательств
Риски планирования и организации работ при управлении инвестиционными проектами
Техногенные аварии и катастрофы
Лицензионные Риски
Несчастные случаи с работниками и третьими лицами
Риски безпосности
Риски персонала
Технологические риски
Валютные Риски
Валютные Риски
Негарантированные обьемы контрактования

## 02.2_Обьемы работ и Сроки
График Бурения/03.02.02.01 Управление закупками производственных работ и услуг Блока разведки и добычи
|  |  |  | 2019 | [71 empty] | 2020г | [71 empty] | 2021г | [71 empty] | 2022г | [71 empty] | 2023г | [71 empty] | 2024г | [71 empty] | 2025г | [71 empty] | 2026г
Мест. | Буровая установка | Куст | Бригада | ЯНВАРЬ | [5 empty] | ФЕВРАЛЬ | [5 empty] | МАРТ | [5 empty] | АПРЕЛЬ | [5 empty] | МАЙ | [5 empty] | ИЮНЬ | [5 empty] | ИЮЛЬ | [5 empty] | АВГУСТ | [5 empty] | СЕНТЯБРЬ | [5 empty] | ОКТЯБРЬ | [5 empty] | НОЯБРЬ | [5 empty] | ДЕКАБРЬ | [5 empty] | ЯНВАРЬ | [5 empty] | ФЕВРАЛЬ | [5 empty] | МАРТ | [5 empty] | АПРЕЛЬ | [5 empty] | МАЙ | [5 empty] | ИЮНЬ | [5 empty] | ИЮЛЬ | [5 empty] | АВГУСТ | [5 empty] | СЕНТЯБРЬ | [5 empty] | ОКТЯБРЬ | [5 empty] | НОЯБРЬ | [5 empty] | ДЕКАБРЬ | [5 empty] | ЯНВАРЬ | [5 empty] | ФЕВРАЛЬ | [5 empty] | МАРТ | [5 empty] | АПРЕЛЬ | [5 empty] | МАЙ | [5 empty] | ИЮНЬ | [5 empty] | ИЮЛЬ | [5 empty] | АВГУСТ | [5 empty] | СЕНТЯБРЬ | [5 empty] | ОКТЯБРЬ | [5 empty] | НОЯБРЬ | [5 empty] | ДЕКАБРЬ | [5 empty] | ЯНВАРЬ | [5 empty] | ФЕВРАЛЬ | [5 empty] | МАРТ | [5 empty] | АПРЕЛЬ | [5 empty] | МАЙ | [5 empty] | ИЮНЬ | [5 empty] | ИЮЛЬ | [5 empty] | АВГУСТ | [5 empty] | СЕНТЯБРЬ | [5 empty] | ОКТЯБРЬ | [5 empty] | НОЯБРЬ | [5 empty] | ДЕКАБРЬ | [5 empty] | ЯНВАРЬ | [5 empty] | ФЕВРАЛЬ | [5 empty] | МАРТ | [5 empty] | АПРЕЛЬ | [5 empty] | МАЙ | [5 empty] | ИЮНЬ | [5 empty] | ИЮЛЬ | [5 empty] | АВГУСТ | [5 empty] | СЕНТЯБРЬ | [5 empty] | ОКТЯБРЬ | [5 empty] | НОЯБРЬ | [5 empty] | ДЕКАБРЬ | [5 empty] | ЯНВАРЬ | [5 empty] | ФЕВРАЛЬ | [5 empty] | МАРТ | [5 empty] | АПРЕЛЬ | [5 empty] | МАЙ | [5 empty] | ИЮНЬ | [5 empty] | ИЮЛЬ | [5 empty] | АВГУСТ | [5 empty] | СЕНТЯБРЬ | [5 empty] | ОКТЯБРЬ | [5 empty] | НОЯБРЬ | [5 empty] | ДЕКАБРЬ | [5 empty] | ЯНВАРЬ | [5 empty] | ФЕВРАЛЬ | [5 empty] | МАРТ | [5 empty] | АПРЕЛЬ | [5 empty] | МАЙ | [5 empty] | ИЮНЬ | [5 empty] | ИЮЛЬ | [5 empty] | АВГУСТ | [5 empty] | СЕНТЯБРЬ | [5 empty] | ОКТЯБРЬ | [5 empty] | НОЯБРЬ | [5 empty] | ДЕКАБРЬ | [5 empty] | ЯНВАРЬ | [5 empty] | ФЕВРАЛЬ | [5 empty] | МАРТ | [5 empty] | АПРЕЛЬ | [5 empty] | МАЙ | [5 empty] | ИЮНЬ | [5 empty] | ИЮЛЬ | [5 empty] | АВГУСТ | [5 empty] | СЕНТЯБРЬ | [5 empty] | ОКТЯБРЬ | [5 empty] | НОЯБРЬ | [5 empty] | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
|  |  | Примечание: | ЯНВАРЬ 5: Срок начала мобилизации БУ-1 на месторождение (временную площадку складирования/консервации/хранения БУ), включая котельную установку и БДЕ, бурового оборудования и бригадного хозяйства, парка ГСМ и АвЭС с 01.01.2019
Срок окончания мобилизации БУ-1 на месторождение (временную площадку складирования/консервации/хранения БУ), включая котельную установку и БДЕ, бурового оборудования и бригадного хозяйства, парка ГСМ и АвЭС не позднее 31.03.2019
Период хранения БУ-1 на временной площадке складирования/консервации/хранения БУ с 01.04.2019 по 31.05.2019 (может корректироваться Заказчиком)
Дата начала переезда БУ-1 с временной площадки складирования/консервации/хранения БУ 01.06.2019 и дата окончания переезда БУ-1 16.07.2019 (могут корректироваться Заказчиком)
Фактическая дата начала бурения БУ-1 16.07.2019 (может корректироваться Заказчиком)
Фактическим сроком окончания ВМР считается дата начала эксплуатационного бурения, зафиксированная сторонами "Балансом времени при строительстве скважины". За нарушение указанных в данном приложении сроков начала и окончания ВМР, предусмотрена ответственность в соответствии с п.8.5 типового договора.
Фактический срок начала мобилизации, периода консервации на временной площадке хранения, начала переезда на куст и монтажа, начала бурения первой скважины БУ-2 может корректироваться Заказчиком
Готовность к выполнению работ означает, что: • Подрядчик заключил Договор с Заказчиком; • Подрядчик гарантирует, что все указанные в настоящем Техническом задании и Договоре требования к производству работ выполнены, в том числе, но не ограничиваясь; • Подрядчик выполнил мероприятия по мобилизации бурового оборудования, бригадного хозяйства и персонала буровой бригады Объект; • Буровая установка смонтирована на кустовой площадке и введена в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; • Подрядчик обеспечил завоз необходимых расходных материалов (в т.ч. ГСМ) на Объект, исходя из потребности не менее чем для 2-х скважины, а для объектов производства работ с полной или сезонной автономией - на весь период автономии для обеспечения бесперебойного производства работ; • Вахтовый поселок смонтирован на кустовой площадке, подключен к коммуникациям и системам жизнеобеспечения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; • Весь необходимый персонал Подрядчика находится на объекте работ; • Совместно с представителем Заказчика проведен аудит буровой установки на предмет соответствия заявленным требованиям настоящего Технического задания.

## 02.3_Распределение обязанностей
Распределение обязанностей между Заказчиком и Подрядчиком
№ | Обязанности сторон | Заказчик | Подрядчик | Примечание
п/п
| Проектно-сметная документация |  |  |  | Х
График глубина-день
Составление геолого-технического наряда
План на проведение аварийных работ.
План на спуск и цементирование ОК
Мероприятия по безаварийному бурению
Составление суточных рапортов
Формирование дела скважины
Спутниковая связь, интернет Подрядчика
Разрешительная документация на проезд и перевозку негабаритных грузов Подрядчика (при мобилизации, демобилизации, переезде а также в случае необходимости во время бурения)
Оформление пропусков для проезда к месту проведения работ.
Услуги геологических служб Подрядчика
Услуги геологических служб Заказчика
Кустовая площадка
Строительство кустовой площадки
Строительство подъездных дорог
Техническое обслуживание кустовой площадки во время выполнения работ, с привлечением собственной техники
Техническое обслуживание подъездных дорог во время выполнения работ, с привлечением собственной техники
Строительство гидроизоляции и временного шламонакопителя
Обеспечение дорожными плитами (кроме площадок, строительство которых находится в зоне ответственности Заказчика)
Предоставление песка и других материалов для поддержания рабочего состояния кустовой площадки и подъездных дорог
Восстановительный ремонт кустового основания и покрытия, а также подъездных дорог, поврежденных не по вине ПОДРЯДЧИКА
Восстановительный ремонт кустового основания и покрытия, а также подъездных дорог, поврежденных по вине ПОДРЯДЧИКА
В процессе работ необходимо производить техническое обслуживание куста, досыпка грунта при сдаче позиций
Ликвидация и рекультивация временного шламонакопителя
Получение лицензии на водопользования для технических и технологических нужд
Строительство, эксплуатация, ремонт и ликвидация водозаборной/артезианской скважины на кустовой площадке для забора воды на технические нужды
Обеспечение технической водой для выполнения технологических операций (бурение, ГРП, освоение, ТКРС и т.д.)
Установка защитных экранов на соседних скважинах
Обеспечение электроэнергией ЛЭП (строительство и обслуживание)
Транспортировка оборудования и погрузочно-разгрузочные работы
Транспортировка, погрузка, разгрузка, хранение, перемещение собственного оборудования и материалов на площадке производства работ (в т.ч. ПРР с/на вертолётных площадках в условиях автономии).
Транспортировка оборудования и материалов Заказчика (давальческие МТР)
Транспортировка, погрузка и разгрузка оборудования и материалов сервисных компаний (подрядчиков Заказчика), участвующих в процессе строительства скважины, в пределах кустовой площадки (в том числе с/на вертолётные площадки), а также в условии автономии месторождения (куста)
Транспортировка оборудования и материалов Заказчика (давальческие МТР) между кустовыми площадками
Персонал Подрядчика и обеспечение проживания.
Перевозка персонала Подрядчика до кустовой площадки и его вывоз с кустовой площадки, а также перевозка между кустовыми площадками
Перевозка персонала Заказчика, а также всех подрядчиков Заказчика, участвующих в строительстве скважин, до кустовой площадки и обратно
Дополнительный персонал Подрядчика по требованию Заказчика. (за исключением аварийного мастера)
Обеспечение питанием персонала Подрядчика
Обеспечение питанием персонала Заказчика и подрядчиков Заказчика, участвующих в процессе строительства скважин.
Поставка питьевой воды для персонала Подрядчика, Заказчика и подрядчиков Заказчика, участвующих в процессе строительства скважин
Обеспечение водой на бытовые и хозяйственные нужды для персонала Подрядчика, Заказчика и подрядчиков Заказчика, участвующих в процессе строительства скважин
Транспортирование/обезвреживание/утилизация/размещение отходов производства и потребления, собственником которых является Подрядчик (в том числе отходов Заказчика и подрядчиков Заказчика, участвующих в процессе строительства скважин), в соответствии с требованиями законодательства.
Транспортирование/обезвреживание/утилизация/размещение отходов производства и потребления, собственником которых является Подрядчик (в том числе отходов Субподрядчиков, участвующих в процессе строительства скважин), в соответствии с требованиями законодательства
Организация места накопления отходов производства и потребления Подрядчика (в том числе отходов Заказчика и подрядчиков Заказчика, участвующих в процессе строительства скважин), согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Обеспечение производства при строительстве скважин
Сварочные работы (не менее 1 поста укомплектованный сварочным выпрямителем)
Котельная
Бойлеры для собственных отходов, жидкости после мытья емкостей и сточных вод.
Отпуск нефти для котельной по отдельно заключенному договору с Заказчиком (возмещение через суточную ставку или по факту, но не более норматива).
Дополнительные емкости под буровой раствор (закрытые и обогреваемые)
Передвижная электростанция
Телефонная связь
Связь с Заказчиком посредством электронной почты с выделением отдельного канала связи для Супервайзера
Бойлер с нефтью (нефть – Заказчика) для аварийных работ
Обеспечение материалами
Обсадные трубы всех типоразмеров, в том числе фильтры
Допускные и подгоночные патрубки из обсадной колонны
Перевозка обсадных, допускных труб и цемента до куста (или склада) на месторождении и разгрузка
Технологические НКТ (60,3 мм и 73 мм), а так же подгоночные патрубки к ним, включая перевозку до куста и разгрузку
Перемещение на кустовой площадке, с куста на куст остатков материалов Заказчик, со склада, находящегося на месторождении, до куста и разгрузка материалов Заказчика
Сохранность обсадных труб на кустовой площадке и работа с ними, включая документооборот
Подготовка обсадных труб (опрессовка и шаблонировка)
Оснастка обсадных колонн
Подготовка ствола скважины к спуску обсадной колонны
Цементировочные головки
Штропа необходимой длины под цементировочную головку
Цемент всех марок, в том числе добавки для цементных растворов
АФК
ОУС
Подвесное устройство хвостовика
Пакера (ПХН и т.д.), стыковочное устройство (стингер)
Дизельное топливо
Нефть для печного топлива
Нефть для технологических нужд
Герметизирующие смазки для обсадных колонн
Услуги, в рамках производства работ по строительству скважин
Услуги по ННБ (забойные двигателя, телесистемы, ГМ, резистивиметр, переводники для собственного оборудования, калибраторы, яссы)
Услуги по цементированию (для всех колонн и установка цементных мостов)
Услуги по буровым долотам (долота всех типоразмеров)
Услуги по приготовлению и сопровождению буровых растворов.
Перевозка хим реагентов для приготовления буровых растворов в пределах кустовой площадки (ПРР, стропальщики)
Станция ГТИ
Приготовление и обработка бурового раствора процессе бурения скважин под руководством подрядчика по буровым растворам
Испытание пластов
АвИЭС
Услуги ГИС
Инженерное сопровождение спуска обсадных колонн и хвостовиков из давальческих материалов
Дополнительные сведения
Разработка комплектовочной ведомости, логистику доставки МТР и бурового хозяйства на объект/объекты (с указанием начального и конечного пунктов
Обеспечение соответствующего персонала на объекте с доверенностью для приемки и входного контроля МТР
Обеспечение ответственного хранения на объекте МТР и оборудования Заказчика и прочих сервисных организаций Заказчика.
Обеспечение поэтапной приемки (площадка под бригадное хозяйство, площадка под монтаж буровой установки, полная сдача) буровой площадки утвержденную Заказчиком
Монтаж резервуаров под парк ГСМ
Авиационные перевозки (вертолетом) персонала ( заключение агентского договора на перевозку с Заказчиком )
При бурении на РУО Материалы для монтажа и обвязки оборудования вертикального осушителя шлама, центрифуги
Обеспечивание установки и обвязки ( хомуты, шланги, шибера, утеплительный материал) на БУ блока ФСУ.

## База данных (hidden)
<Выбирается из списка>
Метчик МБУ | 127х164 | 100х142 | 74х120 | 58х94 | 32х73 | 46х60 | 62х76 | 76х90
Метчик МБУ (Л) | 127х164 | 100х142 | 74х120 | 58х94 | 32х73 | 46х60 | 62х76 | 76х90
Метчик МСЗ | 171 | 152 | 147 | 133 | 108
Метчик ловильный резьбовой | 127х164 | 100х142 | 74х120 | 58х94 | 32х73 | 46х60 | 62х76 | 76х90
Метчик ловильный гладкий | 127х164 | 100х142 | 74х120 | 58х94 | 32х73 | 46х60 | 62х76 | 76х90
Колокол резьбовой КР | 245х237 | 210х185 | 205х199 | 195х168 | 178х168 | 174х143 | 150х128 | 135х113 | 125х103 | 110х91 | 100х78 | 85х64
Колокол резьбовой КР (Л) | 245х237 | 210х185 | 205х199 | 195х168 | 178х168 | 174х143 | 150х128 | 135х113 | 125х103 | 110х91 | 100х78 | 85х64
Колокол гладкий КГ | 245х237 | 210х185 | 205х199 | 195х168 | 178х168 | 174х143 | 150х128 | 135х113 | 125х103 | 110х91 | 100х78 | 85х64
Колокол ловильный резьбовой | 245х237 | 210х185 | 205х199 | 195х168 | 178х168 | 174х143 | 150х128 | 135х113 | 125х103 | 110х91 | 100х78 | 85х64
Колокол гладкий проходной для захватываемых диаметров | Колокол сквозной 178мм для диаметров 172,178,165мм | [5 empty] | Колокол сквозной 114мм для диаметров 120,127мм
Фрезер торцовый ипрегнированый ФТИ | 370 | 270 | 240 | 220 | 195 | 170 | 148 | 140 | 135
Фрез колонный конусный ФКК | 370 | 270 | 240 | 220 | 195 | 170 | 148 | 140 | 135
Фрез ловитель магнитный ФЛМ | 370 | 270 | 240 | 220 | 195 | 170 | 148 | 140 | 135
Фрез торцовый | 370 | 270 | 240 | 220 | 195 | 170 | 148 | 140 | 135
Шламометаллоуловитель ШМУ | 350 | 240 | 195 | 190 | 140 | 135 | 130
Овершот освобождающийся ОВТ | 206 | 286 | 148
Внутренняя освобождающаяся труболовка ТВМ | 324 | 245 | 178 | 168 | 114
Внутренняя освобождающаяся труболовка ТВМ (Л) | 324 | 245 | 178 | 168 | 114
Пакер для испытания обсадных колонн ПГС | 324 | 245 | 178
Печать свинцовая торцевая ПСТ | 375 | 270 | 210 | 145
Труболовка наружная | да / нет
Труба обурочная | да / нет
ОВ с цангами и спиралями | 206 | 162х178 | 118х127 | 89х102
Комплект необходимых переводников для аварийного оборудования | да / нет
Устройство для протаскивания геофизического кабелы (Лубрикатор) | да / нет
<Выбирается из списка>
1-й помощник бурильщика
2-й помощник бурильщика
3-й помощник бурильщика
4-й помощник бурильщика
5-й помощник бурильщика
Бурильщик
Буровой мастер
Геолог
Звено вышкомонтажников
Инженер КИП и А
Инженер по буровым растворам
Инженер по вырезке «окна»
Инженер по долотному сервису
Инженер по ННБ
Инженер по ННБ старший
Инженер по ОТ, ТБ и ООС
Инженер по телеметрии
Инженер по телеметрии старший
Инженер по цементированию
Инженер станции ГТИ
Кухонный рабочий
Машинист БУ
Медик
Механик ПВО
Механик по БО
Механик по верхнему приводу
Оператор котельной установки
Повар
Помощник бурового мастера/технолог
Разнорабочий
Региональный представитель
Слесарь
Слесарь котельной установки
Специалист по IT, электронике и связи
Стропальщик
Уборщица/прачка
Электро-газосварщик
Электро-газосварщик (с НАКС)
Электромонтер
Энергетик
<Выбирается из списка>
Комплект бурильной трубы СБТ (ТБПК)-139,7мм
Комплект бурильной трубы СБТ (ТБПК)-127 мм
Комплект бурильной трубы СБТ (ТБПК)-114.3 мм
Комплект бурильной трубы СБТ (ТБПК)-101.6 мм
Комплект бурильной трубы СБТ (ТБПК)-88.9 мм
Комплект бурильной трубы СБТ (ТБПК)-73 мм
Комплект бурильной трубы СБТ (ТБПК)-60.3 мм
Комплект бурильной трубы ЛБТ-147 мм
Комплект толстостенной бурильной трубы ТБТ-127 мм
Комплект толстостенной бурильной трубы ТБТ-89 мм
Комплекты утяжеленных бурильных труб УБТ(С)-203 мм
Комплекты утяжеленных бурильных труб УБТ(С)-178 мм
Комплекты утяжеленных бурильных труб УБТ(С)-120 мм
Комплекты утяжеленных бурильных труб УБТ(С)-105 мм
НКТ 73мм

## История Изменения (hidden)
Дата | Версия | Описание изменений/разработан взамен | Авторы
2019-03-15 | 1.0 | Начальная версия. Для обсуждения и согласования. | Чувашов М.Н. Руководитель Проекта по Бурению. Управление Качеством в Бурении, ВСР и КС. Салеев И.Ф. Руководитель Направления по сопровждению закупок, Департамент Добычи нефти и Газа. Соколов А.А. Начальник Отдела Инжиниринга и Экспертиз в Бурении, НТЦ; Кравчук Б.Н. Руководитель направления по проекту активизация.

## Лист2 (hidden)
1 | 3
2
3