## Титул
Проект: | Бурение
Вид проекта
Название проекта: | Бурение скважин в 2016-2018 гг.
куст №21б Приобского месторождения
Наименование организации: | ОАО "Газпромнефть-Хантос"
Начало проведения (мес/год) | 2016-02-01 | (мес/год)
Конец проведения работ (мес/год) | 2017-03-01 | (мес/год)
Буровой подрядчик | не определен |  |  | (наименование организации)
Тип буровго станка | БУ-3000 ЭУК |  |  | (наименование типа БУ)
Наличие ВСП | да | (Да/ Нет)
Наличие АвИЭС | нет | (Да/ Нет)
Наличие автономности | нет | (Да/ Нет/ Частично на межсезонье)
ОТВЕТСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОЕКТУ
По технико-технологическим показателям | Столбовой С.В. |  |  |  |  | 925-202 | Начальник производственного отдела УСС
| Ф.И.О. |  |  |  |  | тел. | должность
По экономическим показателям | Игумнов М.С. |  |  |  |  | 354-882 | Начальник планово-договорного отдела УСС
| Ф.И.О. |  |  |  |  | тел. | должность
Тэхнико-экономические показатели строительства по проекту:
Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во скважин, законченных бурением |  | Кол-во скважин, законченных освоением |  | Проходка по скважинам, м |  | Время бурения, сут. |  | Время осовения, сут.
|  | 2014-2016 | Всего скв. | 2014-2016 | Всего скв. | Всего | Ср. значение на 1 скв. | Всего | Ср. значение на 1 скв. | Всего | Ср. значение на 1 скв.
Итого | скв. | 8 | 8 | 8 | 8 | 35000 | 4375 | 270 | 33.75 | 152 | 19
Перв.скв. (тип скв) | скв. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 45 | 45 | 19 | 19
ННС до 1300 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 17
ННС от 1300 до 1500 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 12 | 0 | 17
ННС от 1500 до 2000 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 15 | 0 | 17
ННС от 2000 до 2200 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 16 | 0 | 17
ННС более 2200 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 18 | 0 | 17
Оценочная | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 12 | 0 | 0
ННС Юра >800 | скв. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГС с пилотом | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 45 | 0 | 19
ГС без пилота | скв. | 6 | 6 | 6 | 6 | 24000 | 4000 | 180 | 30 | 114 | 19
ГС с пилотом и МСГРП | скв. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГС Юра с пилотом | скв. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГС Юра без пилота | скв. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГС Юра с пилотом и МСГРП | скв. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вод/з | скв. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Посл.скв. | скв. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | 5500 | 45 | 45 | 19 | 19
Среднее по ННС | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Среднее по ГС | скв. | 8 | 8 | 8 | 8 | 35000 | 4375 | 270 | 33.75 | 152 | 19
| 265913.2999 |  | -556692.0649
Экономические показатели строительства по проекту:
(без НДС)
Наименование показателя | Ст-ть работ, тыс.руб. |  |  | Всего ст-ть работ, тыс.руб. |  | Ст-ть бурения, тыс.руб. |  | Ст-ть освоения, тыс.руб. |  | Ст-ть ВМР, тыс.руб. | Ст-ть обор-ия, тыс.руб.
| Бурение (без ВМР) | Освоение | Всего с ВМР и обор. | Итого | Ср. значение на 1 скв. | Всего | Ср. значение на 1 скв. | Всего | Ср. значение на 1 скв.
Итого | 493444.6094 | 295235.8934 | 822605.3648 | 822605.3648 | 102825.6706 | 493444.6094 | 61680.5762 | 295235.8934 | 36904.4867 | 33924.862 | 0
Перв.скв. (тип скв) | 69765.3168 | 36904.4867 | 132383.9275 | 132383.9275 | 132383.9275 | 69765.3168 | 69765.3168 | 36904.4867 | 36904.4867 | 25714.124 | 0
ННС до 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68837.0293 | 0 | 36904.4867 | 0 | 0
ННС от 1300 до 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71125.9965 | 0 | 36904.4867 | 0 | 0
ННС от 1500 до 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73675.0584 | 0 | 36904.4867 | 0 | 0
ННС от 2000 до 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75472.2712 | 0 | 36904.4867 | 0 | 0
ННС более 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30207.616 | 0 | 36904.4867 | 0 | 0
Оценочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111580.2101 | 0 | 36904.4867 | 0 | 0
ННС Юра >800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГС с пилотом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70362.5068 | 0 | 36904.4867 | 0 | 0
ГС без пилота | 353913.9758 | 221426.92 | 576933.0858 | 576933.0858 | 96155.5143 | 353913.9758 | 58985.6626 | 221426.92 | 36904.4867 | 1592.19 | 0
ГС с пилотом и МСГРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГС Юра с пилотом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГС Юра без пилота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГС Юра с пилотом и МСГРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вод/з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Посл.скв. | 69765.3168 | 36904.4867 | 113288.3515 | 113288.3515 | 113288.3515 | 69765.3168 | 69765.3168 | 36904.4867 | 36904.4867 | 6618.548 | 0
Среднее по ННС на 1 скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61680.5762 | 0 | 36904.4867 | 0 | 0
Среднее по ГС на 1 скв. | 44239.247 | 27678.365 | 72116.6357 | 72116.6357 |  | 80.8946 |  | 6560.7976 |  | 83.7995 | 0
ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Примечания по заполнению:
Создана библиотека видов работ, ед. измерения и стоимости за ед. изм. |  |  |  | в листе "первая скважина", данные из которого тиражируются во все остальные листы с типами скважин.
При заполнени стоимости в поле "статья затрат" нужно указывать по аналогичной ст-ти какого из подрядчиков взята цена для расчета.
Основные места для заполнения выделены желтым или белым цветом
Автоматические расчеты и места заполняемые из других, первоначальных источников выделены серым цветом | [6 empty] | или зеленым |  | или
В случае изменения кол-ва строк, необходимо производить замену во всех листах типовых форм скважин и в листе "ТЭП".

## ТЭП
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 822605364.8136 | 0
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР
|  | Тип скважины: | Наклонно-направленная | 33924862
|  | Проходка всего (м): |  | Всего Бурение
|  | Наличие СВП: | да | 493444609.442
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение
|  | Наличие автономности: | нет | 295235893.3716 | [34 empty] | (руб. без НДС)
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): |  | Обор-ие устья | Вид скв. | Перв.скв. (тип скв) |  | ННС до 1300 |  | ННС от 1300 до 1500 |  | ННС от 1500 до 2000 |  | ННС от 2000 до 2200 |  | ННС более 2200 |  | Оценочная |  | ННС Юра >800 |  | ГС с пилотом |  | ГС без пилота |  | ГС с пилотом и МСГРП |  | ГС Юра с пилотом |  | ГС Юра без пилота |  | ГС Юра с пилотом и МСГРП |  | Вод/з |  | Посл.скв. |  | ИТОГО
|  | Прочие существенные условия: |  | 0 | Кол-во скв. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 8
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ | Кол-во | Ст-ть работ |  |  |  |  | Ст-ть работ
[39 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1. ЭТАП ВМР
|  | не определен | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 1 | 9401938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9401938 | 0 | -9401938 |  | 0 | 9401938
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2344149 | 1 | 2344149 | 0 | -2344149 |  | 0 | 2344149
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ в пределах м-я | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 693236 | 693236
|  |  | Передислокация БУ 250-500 км. | не определен | опер. | 1 | 9837322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9837322 | 0 | -9837322 |  | -9837322 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур в пределах м-я | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130867 | 130867
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1 | 1788526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1788526 | 0 | -1788526 |  | -1788526 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130867 | 130867
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 2 | 3577052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3577052 | 4 | 7154104 | 0 | -7154104 |  | -7154104 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1592190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1592190 | 1532030 | -60160 |  | 0 | 1592190
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 406328 | 1 | 406328 | 813354 | 407026 |  | 0 | 406328
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291019 | 1 | 291019 | 0 | -291019 |  | 0 | 291019
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 1 | 633406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 633406 | 0 | -633406 |  | 0 | 633406
|  |  | Артезианская скважина | не определен | опер. | 1 | 475880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 475880 | 0 | -475880 |  | 0 | 475880
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441559.875 | 1441559.875 |  | 0 | 0
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР |  |  |  |  | 25714124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1592190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6618548 |  | 33924862 |  |  |  | -17824982 | 16099880
[39 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [40 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33813075 | 33813075 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | не определен | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666394 | 16666394 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | не определен | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | не определен | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | не определен | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 1 | 31646673.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168266778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31646673.314 | 8 | 231560124.628 | 0 | -231560124.628 |  | 0 | 231560124.628
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 810.39 | 2325008.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157.64 | 11928269.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.39 | 2325008.91 | 5778.42 | 16578286.98 | 10206000 | -6372286.98 |  | 0 | 16578286.98
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 1 | 166946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1001676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166946 | 8 | 1335568 | 1315174 | -20394 |  | 0 | 1335568
|  |  | Эксплуатация верхнего привода | не определен | опер. | 45 | 3327390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 13309560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3327390 | 270 | 19964340 | 0 | -19964340 |  | 0 | 19964340
|  |  | Эксплуатация системы очистки | не определен | опер. | 45 | 1565820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6263280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1565820 | 270 | 9394920 | 0 | -9394920 |  | 0 | 9394920
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [40 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 5500 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 2160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 495000 | 35000 | 3150000 |  | 3118500 |  | 0 | 3150000
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3150000 | 31500 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE |  | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [40 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750000 | 8750000 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3922852 | 3922852 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 1 | 8986126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39518202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8986126 | 8 | 57490454 | 0 | -57490454 |  | 0 | 57490454
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 40.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [40 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4349555 | 4349555 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961406 | 1961406 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 1 | 5521715.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24127379.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5521715.7225 | 8 | 35170810.68 | 0 | -35170810.68 |  | 0 | 35170810.68
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [40 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 426 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1 | 261088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1566528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261088 | 8 | 2088704 | 1645000 | 21233930.9 |  | 0 | 2088704
|  | 324 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1 | 450018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2700108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450018 | 8 | 3600144 | 3745000 | 18043908 |  | 0 | 3600144
|  | 245 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE |  | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1 | 1433230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8599380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1433230 | 8 | 11465840 | 8575000 |  |  | 0 | 11465840
|  |  | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562489.48 |  |  | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 1 | 444610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444610 | 2 | 889220 | 0 |  |  | 0 | 889220
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [40 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468200 | 1468200 |  | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685160 | 685160 |  | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 45 | 1101150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4404600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1101150 | 270 | 6606900 | 0 | -6606900 |  | 0 | 6606900
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [40 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 | 3150000 |  | 0 | 0
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 1 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 8 | 2400000 | 0 | -2400000 |  | 0 | 2400000
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [36 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [40 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080767.4 | 1080767.4 |  | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504358.12 | 504358.12 |  | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 45 | 816615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 3266460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 816615 | 270 | 4899690 | 0 | -4899690 |  | 0 | 4899690
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [36 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Противофонтанный лифт | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА | [36 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [40 empty] | 0
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60412633.9268 |  | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ | 0 | м | 120 | 388680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2332080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 388680 | 960 | 3109440 |  | 83814467.9992 |  | 0 | 3109440
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ | 0 | м | 1250 | 2562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 15375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2562500 | 10000 | 20500000 |  | -23401834.0724 |  | 0 | 20500000
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ | 0 | м | 250 | 467500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 467500 | 2000 | 3740000 |  |  |  | 0 | 3740000
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ | 0 | м | 2050 | 3140600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 18843600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 3140600 | 16400 | 25124800 |  |  |  | 0 | 25124800
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ | 0 | м | 900 | 1629900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 9779400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1629900 | 7200 | 13039200 |  |  |  | 0 | 13039200
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ | 0 | шт. | 1000 | 903000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 4876200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 903000 | 7400 | 6682200 |  |  |  | 0 | 6682200
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Цемент G | 0 | т | 114.9 | 590356.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.4 | 3542137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 590356.2 | 919.2 | 4722849.6 |  |  |  | 0 | 4722849.6
|  |  | 0 | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | скв. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 360 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) | 0 | опер | 1 | 861997.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5171983.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861997.2999 | 8 | 6895978.3992 |  |  |  | 137519.0179 | 7033497.4171
[39 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [40 empty] | 0
|  |  | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) | 0 | скв. | 1 | 379392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2276354.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379392.3943 | 8 | 3035139.1548 |  | 350000 |  | -2564608.0908 | 470531.064
|  |  | ПИР + гос.экспертиза | 0 | К-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3035139.1548 |  | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 2685139.1548 |  | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии | 0 | скв. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) | 0 | скв. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 855203.4422 | 855203.4422
|  |  | Прочие (ТЖГ) | 0 | скв. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  | 69765316.8407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 353913975.7605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69765316.8407 |  | 493444609.442 |  |  |  | -1571885.6306 | 491872723.8113
[39 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [40 empty] | 0
|  |  | Описание работ/услуг | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов | 0 | опер | 6 | 16168325.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 97009954.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16168325.7 | 48 | 129346605.6 |  |  |  | 17174542.08 | 146521147.68
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки | 0 | опер | 1 | 4225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4225000 | 8 | 33800000 |  |  |  | 600000 | 34400000
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин | 0 | бр.час. | 236.4781 | 1347925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.8684 | 8087550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4781 | 1347925 | 1891.8246 | 10783400 |  |  |  | 0 | 10783400
|  |  | Супервайзинг при КРС | 0 | опер | 1 | 61808.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 370851.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61808.6 | 8 | 494468.8 |  |  |  | 0 | 494468.8
|  |  | ТЖГ | 0 | опер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Проппант | 0 | м3 | 600 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 10500000 | 4800 | 84000000 |  |  |  | 16800000 | 100800000
|  |  | Распределение расходов УМТС | 0 | 0 | 1 | 865747.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5194484.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 865747.3715 | 8 | 6925978.9716 |  |  |  | 2675703.3434 | 9601682.315
|  |  | ПВР | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | МГРП | 0 | скв/опер | 1 | 3650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3650000 | 8 | 29200000 |  |  |  | 0 | 29200000
|  |  | Супервайзинг при ГРП | 0 | бр.час. | 1 | 85680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 514080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85680 | 8 | 685440 |  |  |  | 0 | 685440
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  | 36904486.6715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 221426920.0287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36904486.6715 |  | 295235893.3716 |  |  |  | 37250245.4234 | 332486138.795
[39 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [36 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[39 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  | 132383927.5122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 576933085.7892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 113288351.5122 |  | 822605364.8136 |  |  |  | 17853377.7928 | 840458742.6064
0

## Перв. скв
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | Приобского_ месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 132383927.5122
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: |  |  | 1 | 4 |  | 21 | 3 | 16 | 45 | Время освоения, сут: |  | 19
|  | Тип скважины: | Горизонт | 25714124 | Глубина (по стволу), м: |  |  | 120 | 1250 |  | 3200 |  | 4100 | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): | 5500 | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: |  |  | 393 | 300 |  | 220 |  | 155.6 |  | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут. |  | 11
|  | Наличие СВП: | да | 69765316.8407 | Диаметр колонны, мм: |  |  | 324 | 245 |  | 178 |  | 114 | 5500 | - проведение ГРП/МСГРП, сут. |  | 1
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут. |  | 7
|  | Наличие автономности: | нет | 36904486.6715 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт. |  | 6
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): | 4 | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 25714124
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | 1 | [6 empty] | 9401938 | [6 empty] | 1 | 9401938
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ в пределах м-я | не определен | опер. | 693236 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ 250-500 км. | не определен | опер. | 9837322 | 1 | [6 empty] | 9837322 | [6 empty] | 1 | 9837322
|  |  | Передислокация бр. бур в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | 1 | [6 empty] | 1788526 | [6 empty] | 1 | 1788526
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | 2 | [6 empty] | 3577052 | [6 empty] | 2 | 3577052
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | 1 | [6 empty] | 633406 | [6 empty] | 1 | 633406
|  |  | Артезианская скважина | не определен | опер. | 475880 | 1 | [6 empty] | 475880 | [6 empty] | 1 | 475880
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 25714124 | [10 empty] | 25714124 | [7 empty] | 25714124
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 39031838.224
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | не определен | скв. | 8212084 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | не определен | скв. | 9493878 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | не определен | скв. | 10414909 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | не определен | скв. | 10993516 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31646673.314 | 0 | 0 | 1 | 31646673.314
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 |  |  |  |  | 810.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325008.91 | 0 | 0 | 810.39 | 2325008.91
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166946 | 0 | 0 | 1 | 166946
|  |  | Эксплуатация верхнего привода | не определен | опер. | 73942 |  |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327390 | 0 | 0 | 45 | 3327390
|  |  | Эксплуатация системы очистки | не определен | опер. | 34796 |  |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565820 | 0 | 0 | 45 | 1565820
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 495000
Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 |  |  |  |  | 5500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 5500 | 495000 |  | 495000
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 472105.2632 | 5245.614
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -22894.7368
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 8986126
Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8986126 | 0 | 0 | 1 | 8986126
|  |  |  | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 5521715.7225
Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521715.7225 | 0 | 0 | 1 | 5521715.7225
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 2588946
Описание работ/услуг
|  |  | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 261088 | 0 | 0 | 1 | 261088
|  |  | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450018 | 0 | 0 | 1 | 450018
|  |  | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433230 | 0 | 0 | 1 | 1433230
|  |  | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | 1 | [6 empty] | 444610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444610
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 1101150
Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 24470 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 24470 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 24470 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 |  |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101150 | 0 | 0 | 45 | 1101150
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 300000
Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 1 | 300000
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 816615
Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 18147 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 18147 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 18147 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 18147 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 |  |  |  |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 816615 | 0 | 0 | 45 | 816615
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
Описание работ/услуг
|  | МСГРП 6 стадий | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 10544533.4999
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 388680
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 |  | 0 | 1250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2562500
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467500 | 0 | 0 | 250 | 467500
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 |  | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140600 | 0 | 0 | 2050 | 3140600
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629900 | 0 | 0 | 900 | 1629900
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903000 | 1000 | 903000
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 |  | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590356.2 | 0 | 0 | 114.9 | 590356.2
[5 empty] | скв. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | скв. |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
[5 empty] | скв. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861997.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861997.2999
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 379392.3943
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | 1 | [6 empty] | 379392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379392.3943
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 69765316.8407 | [10 empty] | 1685999.6942 | 388680 | 2562500 | 0 | 64225137.1465 | 0 | 903000 | 12235.29 | 69765316.8407
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 36904486.6715
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | 6 | [6 empty] | 16168325.7 | [6 empty] | 6 | 16168325.7
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | 1 | [6 empty] | 4225000 | [6 empty] | 1 | 4225000
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | 236.4781 | [6 empty] | 1347925 | [6 empty] | 236.4781 | 1347925
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | 1 | [6 empty] | 61808.6 | [6 empty] | 1 | 61808.6
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | 600 | [6 empty] | 10500000 | [6 empty] | 600 | 10500000
|  |  | Распределение расходов УМТС |  |  | 865747.3715 | 1 | [6 empty] | 865747.3715 | [6 empty] | 1 | 865747.3715
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | 1 | [6 empty] | 3650000 | [6 empty] | 1 | 3650000
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | 1 | [6 empty] | 85680 | [6 empty] | 1 | 85680
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 36904486.6715 | [10 empty] | 36904486.6715 | [7 empty] | 36904486.6715
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
[5 empty] | шт | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 132383927.5122 | [10 empty] | 64304610.3657 | 388680 | 2562500 | 0 | 64225137.1465 | 0 | 903000 |  | 132383927.5122 | 132383927.5122

## ННСдо1300 (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 106212818.0872
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: |  |  | 1 | 2.5 |  | 5.5 | 3 | 0 | 12 | Время освоения, сут: |  | 17
|  | Тип скважины: | Наклонно-направленная | 471302.125 | Глубина (по стволу), м: |  |  | 120 | 1280 |  | 3000 |  |  | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): | 3000 | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: |  |  | 393 | 300 |  | 220 |  |  |  | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут. |  | 13
|  | Наличие СВП: | да | 68837029.2907 | Диаметр колонны, мм: |  |  | 324 | 245 |  | 168 |  |  | 3000 | - проведение ГРП/МСГРП, сут. |  | 1
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут. |  | 3
|  | Наличие автономности: | нет | 36904486.6715 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт. |  | 2
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): | 3 | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 471302.125
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ в пределах м-я | не определен | опер. | 693236 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ 250-500 км. | не определен | опер. | 9837322 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | 1 | [6 empty] | 265365 | [6 empty] | 1 | 265365
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Артезианская скважина | не определен | опер. | 475880 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | 1 | [6 empty] | 205937.125 | [6 empty] | 1 | 205937.125
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 471302.125 | [10 empty] | 471302.125 | [7 empty] | 471302.125
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 40617487.114
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6559232 | 0 | 0 | 1 | 6559232
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | не определен | скв. | 8212084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | не определен | скв. | 9493878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | не определен | скв. | 10414909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | не определен | скв. | 10993516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31646673.314 | 0 | 0 | 1 | 31646673.314
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383431.8 | 0 | 0 | 482.2 | 1383431.8
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166946 | 0 | 0 | 1 | 166946
|  |  | Эксплуатация верхнего привода | не определен |  | 73942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443652 | 0 | 0 | 6 | 443652
|  |  | Эксплуатация системы очистки | не определен |  | 34796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417552 | 0 | 0 | 12 | 417552
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 270000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 3000 | 270000
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 10961105.56
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974979.56 | 0 | 0 | 1 | 1974979.56
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8986126 | 0 | 0 | 1 | 8986126
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 6329273.5225
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807557.8 | 0 | 0 | 1 | 807557.8
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521715.7225 | 0 | 0 | 1 | 5521715.7225
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 2588946
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261088 | 0 | 0 | 1 | 261088
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450018 | 0 | 0 | 1 | 450018
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433230 | 0 | 0 | 1 | 1433230
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444610
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 318110
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293640 | 0 | 0 | 12 | 293640
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24470 | 0 | 0 | 1 | 24470
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 730000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 1 | 430000
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 1 | 300000
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 235911
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217764 | 0 | 0 | 12 | 217764
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18147 | 0 | 0 | 1 | 18147
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 6406803.6999
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | 0 |  | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 388680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 388680
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | 0 |  |  | 1261 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | 0 |  |  |  | 2620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877600 | 0 | 0 | 2620 | 3877600
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | 0 |  |  |  | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 853100 | 0 | 0 | 380 | 853100
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | 0 |  |  |  | 82.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 425426.4 | 0 | 0 | 82.8 | 425426.4
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | 1 | [6 empty] | 861997.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861997.2999
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 379392.3943
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379392.3943
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 68837029.2907 | [10 empty] | 1685999.6942 | 0 | 388680 | 0 | 66762349.5965 | 0 | 0 | 8008 | 68837029.2907
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 36904486.6715
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16168325.7 | [6 empty] | 6 | 16168325.7
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4225000 | [6 empty] | 1 | 4225000
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | 236.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1347925 | [6 empty] | 236.4781 | 1347925
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61808.6 | [6 empty] | 1 | 61808.6
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10500000 | [6 empty] | 600 | 10500000
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 865747.3715 | [6 empty] | 1 | 865747.3715
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3650000 | [6 empty] | 1 | 3650000
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85680 | [6 empty] | 1 | 85680
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 36904486.6715 | [10 empty] | 36904486.6715 | [7 empty] | 36904486.6715
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 106212818.0872 | [10 empty] | 39061788.4907 | 0 | 388680 | 0 | 66762349.5965 | 0 | 0 |  | 106212818.0872 | 106212818.0872

## ННСот1300до1500 (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 108501785.2472
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: |  |  | 1 | 3 |  | 5 | 3 | 0 | 12 | Время освоения, сут: |  | 17
|  | Тип скважины: | Наклонно-направленная | 471302.125 | Глубина (по стволу), м: |  |  | 120 | 1280 |  | 3250 |  |  | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): | 3250 | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: |  |  | 393 | 300 |  | 220 |  |  |  | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут. |  | 13
|  | Наличие СВП: | да | 71125996.4507 | Диаметр колонны, мм: |  |  | 324 | 245 |  | 168 |  |  | 3250 | - проведение ГРП/МСГРП, сут. |  | 1
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут. |  | 3
|  | Наличие автономности: | нет | 36904486.6715 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт. |  | 2
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): | 3 | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 471302.125
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ в пределах м-я | не определен | опер. | 693236 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ 250-500 км. | не определен | опер. | 9837322 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | 1 | [6 empty] | 265365 | [6 empty] | 1 | 265365
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Артезианская скважина | не определен | опер. | 475880 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | 1 | [6 empty] | 205937.125 | [6 empty] | 1 | 205937.125
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 471302.125 | [10 empty] | 471302.125 | [7 empty] | 471302.125
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 42270339.114
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | не определен | скв. | 8212084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8212084 | 0 | 0 | 1 | 8212084 |  | 2
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | не определен | скв. | 9493878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | не определен | скв. | 10414909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | не определен | скв. | 10993516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31646673.314 | 0 | 0 | 1 | 31646673.314
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383431.8 | 0 | 0 | 482.2 | 1383431.8
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166946 | 0 | 0 | 1 | 166946
|  |  | Эксплуатация верхнего привода | не определен |  | 73942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443652 | 0 | 0 | 6 | 443652
|  |  | Эксплуатация системы очистки | не определен |  | 34796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417552 | 0 | 0 | 12 | 417552
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 292500
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292500 | 0 | 0 | 3250 | 292500
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 11107815.52
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121689.52 | 0 | 0 | 1 | 2121689.52
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8986126 | 0 | 0 | 1 | 8986126
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 |  | 1 | 1.5 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 6405626.7225
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883911 | 0 | 0 | 1 | 883911
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521715.7225 | 0 | 0 | 1 | 5521715.7225
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 2588946
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261088 | 0 | 0 | 1 | 261088
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450018 | 0 | 0 | 1 | 450018
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433230 | 0 | 0 | 1 | 1433230
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444610
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 318110
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293640 | 0 | 0 | 12 | 293640
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24470 | 0 | 0 | 1 | 24470
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 730000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 1 | 430000
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 1 | 300000
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 235911
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217764 | 0 | 0 | 12 | 217764
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18147 | 0 | 0 | 1 | 18147
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 6797355.6999
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 388680
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4247600 | 0 | 0 | 2870 | 4247600
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853100 | 0 | 0 | 380 | 853100
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445978.4 | 0 | 0 | 86.8 | 445978.4
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861997.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861997.2999
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 379392.3943
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379392.3943
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 71125996.4507 | [10 empty] | 1685999.6942 | 0 | 388680 | 0 | 69051316.7565 | 0 | 0 | 8538 | 71125996.4507
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 36904486.6715
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16168325.7 | [6 empty] | 6 | 16168325.7
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4225000 | [6 empty] | 1 | 4225000
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | 236.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1347925 | [6 empty] | 236.4781 | 1347925
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61808.6 | [6 empty] | 1 | 61808.6
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10500000 | [6 empty] | 600 | 10500000
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 865747.3715 | [6 empty] | 1 | 865747.3715
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3650000 | [6 empty] | 1 | 3650000
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85680 | [6 empty] | 1 | 85680
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 36904486.6715 | [10 empty] | 36904486.6715 | [7 empty] | 36904486.6715
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 108501785.2472 | [10 empty] | 39061788.4907 | 0 | 388680 | 0 | 69051316.7565 | 0 | 0 |  | 108501785.2472 | 108501785.2472

## ННСот1500до2000 (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 111050847.2372
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: |  |  | 1 | 3 |  | 8 | 3 | 0 | 15 | Время освоения, сут: |  | 17
|  | Тип скважины: | Наклонно-направленная | 471302.125 | Глубина (по стволу), м: |  |  | 120 | 1400 |  | 3450 |  |  | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): | 3450 | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: |  |  | 393 | 300 |  | 220 |  |  |  | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут. |  | 13
|  | Наличие СВП: | да | 73675058.4407 | Диаметр колонны, мм: |  |  | 324 | 245 |  | 168 |  |  | 3450 | - проведение ГРП/МСГРП, сут. |  | 1
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут. |  | 3
|  | Наличие автономности: | нет | 36904486.6715 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт. |  | 2
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): | 3 | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 471302.125
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ в пределах м-я | не определен | опер. | 693236 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ 250-500 км. | не определен | опер. | 9837322 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | 1 | [6 empty] | 265365 | [6 empty] | 1 | 265365
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Артезианская скважина | не определен | опер. | 475880 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | 1 | [6 empty] | 205937.125 | [6 empty] | 1 | 205937.125
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 471302.125 | [10 empty] | 471302.125 | [7 empty] | 471302.125
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 43888563.294
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | не определен | скв. | 8212084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | не определен | скв. | 9493878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9493878 | 0 | 0 | 1 | 9493878
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | не определен | скв. | 10414909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | не определен | скв. | 10993516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31646673.314 | 0 | 0 | 1 | 31646673.314
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504560.98 | 0 | 0 | 524.42 | 1504560.98
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166946 | 0 | 0 | 1 | 166946
|  |  | Эксплуатация верхнего привода | не определен |  | 73942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554565 | 0 | 0 | 7.5 | 554565
|  |  | Эксплуатация системы очистки | не определен |  | 34796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521940 | 0 | 0 | 15 | 521940
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 310500
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310500 | 0 | 0 | 3450 | 310500
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 11422222.73
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436096.73 | 0 | 0 | 1 | 2436096.73
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8986126 | 0 | 0 | 1 | 8986126
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 |  | 1 | 1.5 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 6405626.7225
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883911 | 0 | 0 | 1 | 883911
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521715.7225 | 0 | 0 | 1 | 5521715.7225
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 2588946
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261088 | 0 | 0 | 1 | 261088
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450018 | 0 | 0 | 1 | 450018
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433230 | 0 | 0 | 1 | 1433230
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444610
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 391520
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367050 | 0 | 0 | 15 | 367050
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24470 | 0 | 0 | 1 | 24470
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 730000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 1 | 430000
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 1 | 300000
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 290352
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272205 | 0 | 0 | 15 | 272205
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18147 | 0 | 0 | 1 | 18147
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 7267935.2999
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 388680
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4247600 | 0 | 0 | 2870 | 4247600
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302100 | 0 | 0 | 580 | 1302100
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467558 | 0 | 0 | 91 | 467558
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861997.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861997.2999
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 379392.3943
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379392.3943
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 73675058.4407 | [10 empty] | 1685999.6942 | 0 | 388680 | 0 | 71600378.7465 | 0 | 0 | 9135.92 | 73675058.4407
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 36904486.6715
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16168325.7 | [6 empty] | 6 | 16168325.7
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4225000 | [6 empty] | 1 | 4225000
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | 236.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1347925 | [6 empty] | 236.4781 | 1347925
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61808.6 | [6 empty] | 1 | 61808.6
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10500000 | [6 empty] | 600 | 10500000
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 865747.3715 | [6 empty] | 1 | 865747.3715
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3650000 | [6 empty] | 1 | 3650000
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85680 | [6 empty] | 1 | 85680
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 36904486.6715 | [10 empty] | 36904486.6715 | [7 empty] | 36904486.6715
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 111050847.2372 | [10 empty] | 39061788.4907 | 0 | 388680 | 0 | 71600378.7465 | 0 | 0 |  | 111050847.2372 | 111050847.2372

## ННСот2000до2200 (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 112848060.0372
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: |  |  | 1 | 4 |  | 8 | 3 | 0 | 16 | Время освоения, сут: |  | 17
|  | Тип скважины: | Наклонно-направленная | 471302.125 | Глубина (по стволу), м: |  |  | 120 | 1480 |  | 3750 |  |  | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): | 3600 | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: |  |  | 393 | 300 |  | 220 |  |  |  | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут. |  | 13
|  | Наличие СВП: | да | 75472271.2407 | Диаметр колонны, мм: |  |  | 324 | 245 |  | 168 |  |  | 3600 | - проведение ГРП/МСГРП, сут. |  | 1
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут. |  | 3
|  | Наличие автономности: | нет | 36904486.6715 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт. |  | 2
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): | 3 | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 471302.125
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ в пределах м-я | не определен | опер. | 693236 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ 250-500 км. | не определен | опер. | 9837322 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | 1 | [6 empty] | 265365 | [6 empty] | 1 | 265365
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Артезианская скважина | не определен | опер. | 475880 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | 1 | [6 empty] | 205937.125 | [6 empty] | 1 | 205937.125
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 471302.125 | [10 empty] | 471302.125 | [7 empty] | 471302.125
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 44881361.294
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | не определен | скв. | 8212084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | не определен | скв. | 9493878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | не определен | скв. | 10414909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10414909 | 0 | 0 | 1 | 10414909
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | не определен | скв. | 10993516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31646673.314 | 0 | 0 | 1 | 31646673.314
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504560.98 | 0 | 0 | 524.42 | 1504560.98
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166946 | 0 | 0 | 1 | 166946
|  |  | Эксплуатация верхнего привода | не определен |  | 73942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591536 | 0 | 0 | 8 | 591536
|  |  | Эксплуатация системы очистки | не определен |  | 34796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556736 | 0 | 0 | 16 | 556736
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 324000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000 | 0 | 0 | 3600 | 324000
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 11729799.15
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743673.15 | 0 | 0 | 1 | 2743673.15
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8986126 | 0 | 0 | 1 | 8986126
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 |  | 1 | 1.5 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 6647268.7025
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125552.98 | 0 | 0 | 1 | 1125552.98
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521715.7225 | 0 | 0 | 1 | 5521715.7225
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 2588946
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261088 | 0 | 0 | 1 | 261088
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450018 | 0 | 0 | 1 | 450018
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433230 | 0 | 0 | 1 | 1433230
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444610
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 415990
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391520 | 0 | 0 | 16 | 391520
|  |  | ГТИ на скважине с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24470 | 0 | 0 | 1 | 24470
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 730000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 1 | 430000
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 1 | 300000
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 308499
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290352 | 0 | 0 | 16 | 290352
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18147 | 0 | 0 | 1 | 18147
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 7467014.6999 | 9500000
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 388680
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440000 | 0 | 0 | 3000 | 4440000
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302100 | 0 | 0 | 580 | 1302100
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474237.4 | 0 | 0 | 92.3 | 474237.4
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861997.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861997.2999
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 379392.3943
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379392.3943
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 75472271.2407 | [10 empty] | 1685999.6942 | 0 | 388680 | 0 | 73397591.5465 | 0 | 0 | 9496.72 | 75472271.2407
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 36904486.6715
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16168325.7 | [6 empty] | 6 | 16168325.7
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4225000 | [6 empty] | 1 | 4225000
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | 236.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1347925 | [6 empty] | 236.4781 | 1347925
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61808.6 | [6 empty] | 1 | 61808.6
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10500000 | [6 empty] | 600 | 10500000
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 865747.3715 | [6 empty] | 1 | 865747.3715
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3650000 | [6 empty] | 1 | 3650000
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85680 | [6 empty] | 1 | 85680
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 36904486.6715 | [10 empty] | 36904486.6715 | [7 empty] | 36904486.6715
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 112848060.0372 | [10 empty] | 39061788.4907 | 0 | 388680 | 0 | 73397591.5465 | 0 | 0 |  | 112848060.0372 | 112848060.0372

## ННСболее2200 (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 67583404.8007
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: |  |  | 1 | 4 |  | 10 | 3 | 0 | 18 | Время освоения, сут: |  | 17
|  | Тип скважины: | Наклонно-направленная | 471302.125 | Глубина (по стволу), м: |  |  | 120 | 1550 |  | 3700 |  |  | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): | 3700 | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: |  |  | 393 | 300 |  | 220 |  |  |  | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут. |  | 13
|  | Наличие СВП: | да | 30207616.0042 | Диаметр колонны, мм: |  |  | 324 | 245 |  | 168 |  |  | 3700 | - проведение ГРП/МСГРП, сут. |  | 1
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут. |  | 3
|  | Наличие автономности: | нет | 36904486.6715 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт. |  | 2
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): | 3 | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 471302.125
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ в пределах м-я | не определен | опер. | 693236 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ 250-500 км. | не определен | опер. | 9837322 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | 1 | [6 empty] | 265365 | [6 empty] | 1 | 265365
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Артезианская скважина | не определен | опер. | 475880 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | 1 | [6 empty] | 205937.125 | [6 empty] | 1 | 205937.125
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 471302.125 | [10 empty] | 471302.125 | [7 empty] | 471302.125
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 13956828.98
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | не определен | скв. | 8212084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | не определен | скв. | 9493878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | не определен | скв. | 10414909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | не определен | скв. | 10993516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10993516 | 0 | 0 | 1 | 10993516
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504560.98 | 0 | 0 | 524.42 | 1504560.98
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166946 | 0 | 0 | 1 | 166946
|  |  | Эксплуатация верхнего привода | не определен |  | 73942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665478 | 0 | 0 | 9 | 665478
|  |  | Эксплуатация системы очистки | не определен |  | 34796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626328 | 0 | 0 | 18 | 626328
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 333000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333000 | 0 | 0 | 3700 | 333000
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 2903714.73
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903714.73 | 0 | 0 | 1 | 2903714.73
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 |  | 1 | 1.5 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 1381613.2
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381613.2 | 0 | 0 | 1 | 1381613.2
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 2588946
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261088 | 0 | 0 | 1 | 261088
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450018 | 0 | 0 | 1 | 450018
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433230 | 0 | 0 | 1 | 1433230
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444610
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 440460
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440460 | 0 | 0 | 18 | 440460
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 430000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 1 | 430000
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 326646
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326646 | 0 | 0 | 18 | 326646 |  | 36
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 7467014.6999
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 388680
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440000 | 0 | 0 | 3000 | 4440000
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302100 | 0 | 0 | 580 | 1302100
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474237.4 | 0 | 0 | 92.3 | 474237.4
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861997.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861997.2999
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 379392.3943
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379392.3943
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 30207616.0042 | [10 empty] | 1685999.6942 | 0 | 388680 | 0 | 28132936.31 | 0 | 0 | 9599.72 | 30207616.0042
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 36904486.6715
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16168325.7 | [6 empty] | 6 | 16168325.7
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4225000 | [6 empty] | 1 | 4225000
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | 236.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1347925 | [6 empty] | 236.4781 | 1347925
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61808.6 | [6 empty] | 1 | 61808.6
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10500000 | [6 empty] | 600 | 10500000
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 865747.3715 | [6 empty] | 1 | 865747.3715
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3650000 | [6 empty] | 1 | 3650000
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85680 | [6 empty] | 1 | 85680
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 36904486.6715 | [10 empty] | 36904486.6715 | [7 empty] | 36904486.6715
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 67583404.8007 | [10 empty] | 39061788.4907 | 0 | 388680 | 0 | 28132936.31 | 0 | 0 |  | 67583404.8007 | 67583404.8007

## Оценочная (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 148484696.7657
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: |  |  | 1 | 2.5 |  | 5.5 | 3 | 0 | 12 | Время освоения, сут:
|  | Тип скважины: | Наклонно-направленная | 0 | Глубина (по стволу), м: |  |  | 120 | 1280 |  | 3000 |  |  | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): | 3000 | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: |  |  | 393 | 300 |  | 220 |  |  |  | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие СВП: | да | 111580210.0942 | Диаметр колонны, мм: |  |  | 324 | 245 |  | 168 |  |  | 3000 | - проведение ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут.
|  | Наличие автономности: | нет | 36904486.6715 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт.
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): |  | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ в пределах м-я | не определен | опер. | 693236 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ 250-500 км. | не определен | опер. | 9837322 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Артезианская скважина | не определен | опер. | 475880 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 103838000
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | не определен | скв. | 8212084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | не определен | скв. | 9493878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | не определен | скв. | 10414909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | не определен | скв. | 10993516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация верхнего привода | не определен |  | 73942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация системы очистки | не определен |  | 34796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 103838000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103838000 | 0 | 0 | 1 | 103838000
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 444610
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444610
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 293640
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293640 | 0 | 0 | 12 | 293640
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 217764
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217764 | 0 | 0 | 12 | 217764
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 6406803.6999
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | 0 |  | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 388680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 388680
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | 0 |  |  | 1261 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | 0 |  |  |  | 2620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877600 | 0 | 0 | 2620 | 3877600
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | 0 |  |  |  | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 853100 | 0 | 0 | 380 | 853100
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | 0 |  |  |  | 82.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 425426.4 | 0 | 0 | 82.8 | 425426.4
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | 1 | [6 empty] | 861997.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861997.2999
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 379392.3943
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379392.3943
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 111580210.0942 | [10 empty] | 1685999.6942 | 0 | 388680 | 0 | 5667530.4 | 0 | 0 |  | 111580210.0942
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 36904486.6715
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | 6 | [6 empty] | 16168325.7 | [6 empty] | 6 | 16168325.7
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | 1 | [6 empty] | 4225000 | [6 empty] | 1 | 4225000
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | 236.4781 | [6 empty] | 1347925 | [6 empty] | 236.4781 | 1347925
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | 1 | [6 empty] | 61808.6 | [6 empty] | 1 | 61808.6
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | 600 | [6 empty] | 10500000 | [6 empty] | 600 | 10500000
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | 1 | [6 empty] | 865747.3715 | [6 empty] | 1 | 865747.3715
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | 1 | [6 empty] | 3650000 | [6 empty] | 1 | 3650000
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | 1 | [6 empty] | 85680 | [6 empty] | 1 | 85680
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 36904486.6715 | [10 empty] | 36904486.6715 | [7 empty] | 36904486.6715
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 148484696.7657 | [10 empty] | 38590486.3657 | 0 | 388680 | 0 | 5667530.4 | 0 | 0 |  | 148484696.7657 | 148484696.7657

## ННСЮра>800 (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 0
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: | [8 empty] | 0 | Время освоения, сут:
|  | Тип скважины: |  | 0 | Глубина (по стволу), м: | [8 empty] | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): |  | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: | [9 empty] | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие СВП: | да | 0 | Диаметр колонны, мм: | [8 empty] | 0 | - проведение ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут.
|  | Наличие автономности: | нет | 0 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт.
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): |  | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 0
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | [12 empty] | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## ГС пил (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 107532358.5122
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: |  |  | 1 | 4 |  | 21 | 3 | 16 | 45 | Время освоения, сут: |  | 19
|  | Тип скважины: | Горизонт | 265365 | Глубина (по стволу), м: |  |  | 120 | 1250 |  | 3200 |  | 4100 | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): | 5500 | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: |  |  | 393 | 300 |  | 220 |  | 155.6 |  | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут. |  | 11
|  | Наличие СВП: | да | 70362506.8407 | Диаметр колонны, мм: |  |  | 324 | 245 |  | 178 |  | 114 | 5500 | - проведение ГРП/МСГРП, сут. |  | 1
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут. |  | 7
|  | Наличие автономности: | нет | 36904486.6715 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт. |  | 6
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): | 4 | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 265365
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ в пределах м-я | не определен | опер. | 693236 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ 250-500 км. | не определен | опер. | 9837322 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | 1 | [6 empty] | 265365 | [6 empty] | 1 | 265365
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Артезианская скважина | не определен | опер. | 475880 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 265365 | [10 empty] | 265365 | [7 empty] | 265365
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 39031838.224
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | не определен | скв. | 8212084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | не определен | скв. | 9493878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | не определен | скв. | 10414909 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | не определен | скв. | 10993516 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31646673.314 | 0 | 0 | 1 | 31646673.314
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325008.91 | 0 | 0 | 810.39 | 2325008.91
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166946 | 0 | 0 | 1 | 166946
|  |  | Эксплуатация верхнего привода | не определен |  | 73942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327390 | 0 | 0 | 45 | 3327390
|  |  | Эксплуатация системы очистки | не определен |  | 34796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565820 | 0 | 0 | 45 | 1565820
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 495000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 5500 | 495000
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 8986126
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8986126 | 0 | 0 | 1 | 8986126
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 5521715.7225
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521715.7225 | 0 | 0 | 1 | 5521715.7225
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 2588946
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261088 | 0 | 0 | 1 | 261088
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450018 | 0 | 0 | 1 | 450018
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433230 | 0 | 0 | 1 | 1433230
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444610
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 1101150
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101150 | 0 | 0 | 45 | 1101150
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 300000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 1 | 300000
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 816615
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816615 | 0 | 0 | 45 | 816615
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 11141723.4999
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 388680
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177500 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 3177500
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467500 | 0 | 0 | 250 | 467500
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140600 | 0 | 0 | 2050 | 3140600
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720450 | 0 | 0 | 950 | 1720450
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794640 | 880 | 794640
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590356.2 | 0 | 0 | 114.9 | 590356.2
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861997.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861997.2999
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 379392.3943
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379392.3943
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 70362506.8407 | [10 empty] | 1685999.6942 | 0 | 388680 | 3177500 | 25283848.9225 | 0 | 794640 |  | 70362506.8407
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 36904486.6715
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | 6 | [6 empty] | 16168325.7 | [6 empty] | 6 | 16168325.7
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | 1 | [6 empty] | 4225000 | [6 empty] | 1 | 4225000
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | 236.4781 | [6 empty] | 1347925 | [6 empty] | 236.4781 | 1347925
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | 1 | [6 empty] | 61808.6 | [6 empty] | 1 | 61808.6
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | 600 | [6 empty] | 10500000 | [6 empty] | 600 | 10500000
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | 1 | [6 empty] | 865747.3715 | [6 empty] | 1 | 865747.3715
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | 1 | [6 empty] | 3650000 | [6 empty] | 1 | 3650000
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | 1 | [6 empty] | 85680 | [6 empty] | 1 | 85680
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 36904486.6715 | [10 empty] | 36904486.6715 | [7 empty] | 36904486.6715
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 107532358.5122 | [10 empty] | 38855851.3657 | 0 | 388680 | 3177500 | 25283848.9225 | 0 | 794640 |  | 107532358.5122 | 107532358.5122

## ГС без пил
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 96155514.2982
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: |  |  | 1 | 4 |  | 6 | 3 | 16 | 30 | Время освоения, сут: |  | 19
|  | Тип скважины: | Горизонт | 265365 | Глубина (по стволу), м: |  |  | 120 | 1250 |  | 3200 |  | 4000 | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): | 4000 | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: |  |  | 393 | 300 |  | 220 |  | 155.6 |  | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут. |  | 11
|  | Наличие СВП: | да | 58985662.6267 | Диаметр колонны, мм: |  |  | 324 | 245 |  | 178 |  | 114 | 4000 | - проведение ГРП/МСГРП, сут. |  | 1
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут. |  | 7
|  | Наличие автономности: | нет | 36904486.6715 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт. |  | 6
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): | 4 | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 265365
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ в пределах м-я | не определен | опер. | 693236 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ 250-500 км. | не определен | опер. | 9837322 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | 1 | [6 empty] | 265365 | [6 empty] | 1 | 265365
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Артезианская скважина | не определен | опер. | 475880 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 265365 | [10 empty] | 265365 | [7 empty] | 265365
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 33461593.86
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | не определен | скв. | 8212084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | не определен | скв. | 9493878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | не определен | скв. | 10414909 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | не определен | скв. | 10993516 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 28044463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28044463 | 0 | 0 | 1 | 28044463
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988044.86 | 0 | 0 | 692.94 | 1988044.86
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166946 | 0 | 0 | 1 | 166946
|  |  | Эксплуатация верхнего привода | не определен |  | 73942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218260 | 0 | 0 | 30 | 2218260
|  |  | Эксплуатация системы очистки | не определен |  | 34796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043880 | 0 | 0 | 30 | 1043880
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 360000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 4000 | 360000
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 6586367
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 6586367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6586367 | 0 | 0 | 1 | 6586367
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 4021229.8725
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 4021229.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021229.8725 | 0 | 0 | 1 | 4021229.8725
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 2144336
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261088 | 0 | 0 | 1 | 261088
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450018 | 0 | 0 | 1 | 450018
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433230 | 0 | 0 | 1 | 1433230
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 734100
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734100 | 0 | 0 | 30 | 734100
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 300000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 1 | 300000
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 544410
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544410 | 0 | 0 | 30 | 544410
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 10454233.4999
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | 0 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 388680
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | 0 | 0 | 1250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2562500
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467500 | 0 | 0 | 250 | 467500
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140600 | 0 | 0 | 2050 | 3140600
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629900 | 0 | 0 | 900 | 1629900
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812700 | 900 | 812700
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590356.2 | 0 | 0 | 114.9 | 590356.2
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861997.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861997.2999
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 379392.3943
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379392.3943
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | [12 empty] | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 58985662.6267 | [10 empty] | 1241389.6942 | 388680 | 2562500 | 0 | 20518799.0725 | 0 | 812700 |  | 58985662.6267
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 36904486.6715
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | 6 | [6 empty] | 16168325.7 | [6 empty] | 6 | 16168325.7
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | 1 | [6 empty] | 4225000 | [6 empty] | 1 | 4225000
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | 236.4781 | [6 empty] | 1347925 | [6 empty] | 236.4781 | 1347925
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | 1 | [6 empty] | 61808.6 | [6 empty] | 1 | 61808.6
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | 600 | [6 empty] | 10500000 | [6 empty] | 600 | 10500000
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | 1 | [6 empty] | 865747.3715 | [6 empty] | 1 | 865747.3715
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | 1 | [6 empty] | 3650000 | [6 empty] | 1 | 3650000
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | 1 | [6 empty] | 85680 | [6 empty] | 1 | 85680
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 36904486.6715 | [10 empty] | 36904486.6715 | [7 empty] | 36904486.6715
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 96155514.2982 | [10 empty] | 38411241.3657 | 388680 | 2562500 | 0 | 20518799.0725 | 0 | 812700 |  | 96155514.2982 | 96155514.2982

## ГСЮра пил (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 0
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: | [8 empty] | 0 | Время освоения, сут:
|  | Тип скважины: |  | 0 | Глубина (по стволу), м: | [8 empty] | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): |  | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: | [9 empty] | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие СВП: | да | 0 | Диаметр колонны, мм: | [8 empty] | 0 | - проведение ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут.
|  | Наличие автономности: | нет | 0 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт.
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): |  | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 0
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | [12 empty] | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## ГСЮра без пил (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 0
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: | [8 empty] | 0 | Время освоения, сут:
|  | Тип скважины: |  | 0 | Глубина (по стволу), м: | [8 empty] | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): |  | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: | [9 empty] | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие СВП: | да | 0 | Диаметр колонны, мм: | [8 empty] | 0 | - проведение ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут.
|  | Наличие автономности: | нет | 0 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт.
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): |  | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 0
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | [12 empty] | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## ГСЮра пил МСГРП (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 0
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: | [8 empty] | 0 | Время освоения, сут:
|  | Тип скважины: |  | 0 | Глубина (по стволу), м: | [8 empty] | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): |  | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: | [9 empty] | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие СВП: | да | 0 | Диаметр колонны, мм: | [8 empty] | 0 | - проведение ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут.
|  | Наличие автономности: | нет | 0 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт.
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): |  | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 0
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | [12 empty] | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## ГС пил МСГРП (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 0
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: | [7 empty] | 0 | 0 | Время освоения, сут:
|  | Тип скважины: | Горизонтальная с МСГРП | 0 | Глубина (по стволу), м: | [8 empty] | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): |  | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: | [9 empty] | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие СВП: | да | 0 | Диаметр колонны, мм: | [8 empty] | 0 | - проведение ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут.
|  | Наличие автономности: | нет | 0 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт.
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): | 5 | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: | МСГРП | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 0
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 6145 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3193 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2232 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 2232 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1895 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 2063.8983 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 2332.2051 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 2332.2051 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1539.8644 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 1182.478 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2332.2051 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цемент G |  | т | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 84816 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | [12 empty] | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 9288000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4231200 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 114552 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 23736 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ПВР |  | опер | 516000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 455112 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 15580.1556 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 300000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 1200000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Посл. скв
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | Приобского_ месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 113288351.5122
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: |  |  | 1 | 4 |  | 21 | 3 | 16 | 45 | Время освоения, сут: |  | 19
|  | Тип скважины: | Горизонт | 6618548 | Глубина (по стволу), м: |  |  | 120 | 1250 |  | 3200 |  | 4100 | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): | 5500 | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: |  |  | 393 | 300 |  | 220 |  | 155.6 |  | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут. |  | 11
|  | Наличие СВП: | да | 69765316.8407 | Диаметр колонны, мм: |  |  | 324 | 245 |  | 178 |  | 114 | 5500 | - проведение ГРП/МСГРП, сут. |  | 1
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут. |  | 7
|  | Наличие автономности: | нет | 36904486.6715 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт. |  | 6
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): | 4 | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 6618548
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | 1 | [6 empty] | 2344149 | [6 empty] | 1 | 2344149
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ в пределах м-я | не определен | опер. | 693236 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ 250-500 км. | не определен | опер. | 9837322 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | 2 | [6 empty] | 3577052 | [6 empty] | 2 | 3577052
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | 1 | [6 empty] | 406328 | [6 empty] | 1 | 406328
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | 1 | [6 empty] | 291019 | [6 empty] | 1 | 291019
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Артезианская скважина | не определен | опер. | 475880 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 6618548 | [10 empty] | 6618548 | [7 empty] | 6618548
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 39031838.224
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | не определен | скв. | 8212084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | не определен | скв. | 9493878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | не определен | скв. | 10414909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | не определен | скв. | 10993516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31646673.314 | 0 | 0 | 1 | 31646673.314
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325008.91 | 0 | 0 | 810.39 | 2325008.91
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166946 | 0 | 0 | 1 | 166946
|  |  | Эксплуатация верхнего привода | не определен |  | 73942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327390 | 0 | 0 | 45 | 3327390
|  |  | Эксплуатация системы очистки | не определен |  | 34796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565820 | 0 | 0 | 45 | 1565820
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 495000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 0 | 5500 | 495000
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 8986126
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8986126 | 0 | 0 | 1 | 8986126
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 |  | 1 | 1.5 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 5521715.7225
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521715.7225 | 0 | 0 | 1 | 5521715.7225
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 2588946
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261088 | 0 | 0 | 1 | 261088
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450018 | 0 | 0 | 1 | 450018
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433230 | 0 | 0 | 1 | 1433230
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444610
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 1101150
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101150 | 0 | 0 | 45 | 1101150
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 300000
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 1 | 300000
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 816615
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816615 | 0 | 0 | 45 | 816615
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 10544533.4999
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | 0 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 388680
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | 0 | 0 | 1250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2562500
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467500 | 0 | 0 | 250 | 467500
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140600 | 0 | 0 | 2050 | 3140600
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629900 | 0 | 0 | 900 | 1629900
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903000 | 1000 | 903000
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590356.2 | 0 | 0 | 114.9 | 590356.2
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861997.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861997.2999
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 379392.3943
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379392.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379392.3943
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бурение ВЗ |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 69765316.8407 | [10 empty] | 1685999.6942 | 388680 | 2562500 | 0 | 64225137.1465 | 0 | 903000 | 12282.29 | 69765316.8407
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 36904486.6715
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16168325.7 | [6 empty] | 6 | 16168325.7
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4225000 | [6 empty] | 1 | 4225000
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | 236.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1347925 | [6 empty] | 236.4781 | 1347925
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61808.6 | [6 empty] | 1 | 61808.6
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10500000 | [6 empty] | 600 | 10500000
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 865747.3715 | [6 empty] | 1 | 865747.3715
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3650000 | [6 empty] | 1 | 3650000
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85680 | [6 empty] | 1 | 85680
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 36904486.6715 | [10 empty] | 36904486.6715 | [7 empty] | 36904486.6715
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 113288351.5122 | [10 empty] | 45209034.3657 | 388680 | 2562500 | 0 | 64225137.1465 | 0 | 903000 |  | 113288351.5122 | 113288351.5122

## ВЗ (hidden)
ПОДРОБНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ
|  | Месторождение/ куст: | куст №21б Приобского месторождения | ВСЕГО СТ-ТЬ | Исходные данные |  | Перед забуркой | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ВСЕГО БУРЕНИЕ | Исходные данные |  | ВСЕГО ОСВОЕНИЕ
|  | Подрядчик по бурению: | не определен | 0
|  | Тип буровой установки: | БУ-3000 ЭУК | Всего ВМР | Время бурения секции, сут: | [8 empty] | 0 | Время освоения, сут:
|  | Тип скважины: |  | 0 | Глубина (по стволу), м: | [8 empty] | ВСЕГО ПРОХОДКА | В т.ч.время работы бригад КРС
|  | Проходка всего (м): |  | Всего Бурение | Диаметр долота, мм: | [9 empty] | - ПЗР к ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие СВП: | да | 0 | Диаметр колонны, мм: | [8 empty] | 0 | - проведение ГРП/МСГРП, сут.
|  | Наличие АИЭС: | нет | Всего Освоение | Исходные данные |  | Отход | Пилот ГС | Перебур | Гориз.уч. 1 | Гориз.уч. 2 | Керн |  | ГЛУБИНА ПО ВЕРТ-ЛИ | - проведение ГНКТ, сут.
|  | Наличие автономности: | нет | 0 | Отдельные стволы, керн, м: | [9 empty] | - кол-во стадий МСГРП, шт.
|  | Кол-во обсадных колонн (включая направл.): |  | Обор-ие устья | Примечание: | [9 empty] | Примечание:
|  | Прочие существенные условия: |  | 0
ОПИСАНИЕ РАБОТ И УСЛУГ | [6 empty] | КОЛИЧЕСТВО | [6 empty] | СТОИМОСТЬ | [6 empty] | ВСЕГО
КОД | добавочный код | СТАТЬЯ ЗАТРАТ | ОПИСАНИЕ | Подрядчик | Единица измерения | Руб. / Ед.изм. | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | ПЗР (в т.ч. ВМР и осв.) | Направление | Кондуктор | Техническая колонна | Эксплуат-ая колонна | Крепление колонн | Хвостовик | Количество | Стоимость (руб) | ВСЕГО СТОИМОСТЬ
|  | 1. ЭТАП ВМР | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  |  | Монтаж | не определен | опер. | 9401938 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Демонтаж | не определен | опер. | 2344149 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Эксплуатация АВЭС | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ в пределах м-я | не определен | опер. | 693236 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация БУ 250-500 км. | не определен | опер. | 9837322 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бр. бур 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР в пределах м-я | не определен | опер. | 130867 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передислокация бригады ВМР 250-500 км. | не определен | опер. | 1788526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 5 м. | не определен | опер. | 244497 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 9 м. | не определен | опер. | 265365 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 18 м. | не определен | опер. | 406328 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 25 м. | не определен | опер. | 462462 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Передвижка 50 м. | не определен | опер. | 889289 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Сдвижка 25 м. | не определен | опер. | 291019 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Пуско-наладочные работы | не определен | опер. | 633406 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Артезианская скважина | не определен | опер. | 475880 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Авиапревозки | не определен | опер. | 205937.125 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Мобилизация и монтаж энергокомплекса | не определен | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж верхнего силового привода | не определен | опер. | 2078246 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Завоз и монтаж новой насосной группы | не определен | опер. | 899742 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВМР | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 2. ЭТАП БУРЕНИЯ: | [20 empty] | 0
|  | не определен | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | не определен | скв. | 6559232 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | не определен | скв. | 8212084 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | не определен | скв. | 9493878 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | не определен | скв. | 10414909 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | не определен | скв. | 10993516 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расчет объема капитальных вложений по ГС | не определен | сут. | 31646673.314 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Переработка бурового шлама | не определен | скв. | 2869 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Нефть | не определен | шт. | 166946 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бурение по суточной ставке (геологическая нагрузка) | не определен | опер. | 703259.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ДОЛОТАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | 550 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 393,7 мм долото для бурения под направление (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 295,3 мм долото для бурения под кондуктор (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 220,7 мм долото для бурения эксплуатационную колонну (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 155,6 мм долото для бурения под хвостовик (долото+сервис) | 0 | м | 90 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | _________ мм долото для бурения (долото+сервис) | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Расширитель раздвижной | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 1974979.56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 2121689.52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 2436096.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 2743673.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 2903714.73 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 8986126 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Мобилизация на объект работ | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Демобилизация | 0 | опер. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Операционная ставка в режиме работы | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Операционная ставка в режиме ожидания | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж и сопротивление в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме записи | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Гамма -каротаж в режиме реального времени | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги персонала телеметрического и технологического сопровождения | 0 | сут | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Фиксированная ставка за скважину с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 807557.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 883911 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 883911 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 1125552.98 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за скважину с отходом более 2200 м. | 0 | сут. | 1381613.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Фиксированная ставка за горизонтальную скважину | 0 | скв. | 5521715.7225 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ЦЕМЕНТИРОВАНИЮ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | 324 | Цементирование направления НН 426 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 261088 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование кондуктора НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 450018 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование технической колонны Гор 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 1433230 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Цементирование направления НН 324 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Цементирование кондуктора НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 324 | Цементирование эксплуатационной колонны НН 178мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование хвостовика НН 127мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цементирование технической колонны НН 245 мм (услуги, цемент, материалы) | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 245 | Транспортировка цемента | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 178 | Стоимость услуг инженерного сопровождения | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость услуг цементировочного флота | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость оснастки | 0 | опер | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ЦЕМ.мост | Установка цем моста | 0 | опер | 444610 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СТАНЦИЯ ГТИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | ГТИ на скважине с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на скважине с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГТИ на горизонтальной скважине | 0 | скв. | 24470 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПОДРЯДЧИК ПО ГИС: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Стандартный комплекс ГИС на ННС | 0 | операция | 430000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стандартный комплекс ГИС на ГС | 0 | операция | 300000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под техничкскую колонну 245 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема), РК, АКЦ, ЦМ, МЛМ) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под эксплуатационную колонну 178 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ГИС под хвостовик 114 мм (Стандартный комплекс, ИК (если несертифицированная телесистема)) | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технологическое дежурство отряда | 0 | сут. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Интерпритация данных ГИС в открытом стволе | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОТБОР КЕРНА | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Отбор неизолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Отбор изолированного керна | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее | 0 | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | СУПЕРВАЙЗИНГ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  | (технико-технологичексие особенности) | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом до 1300 м. | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1300 до 1500 м. | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 1500 до 2000 м. | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом от 2000 до 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на скважинах с отходом более 2200 м. | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Супервайзер по бурению на горизонтальных скважинах | 0 | скв. | 18147 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | [20 empty] | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | Противофонтанный лифт |  | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СЕРВИС ПО ПОДВЕСКЕ ХВОСТОВИКА
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | нецементируемые хвостовики 114 мм. | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Описание работ/услуг
|  |  | хвостовик 102, 114 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 127 мм. С прямым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | хвостовик 114 мм. Не цементируемый | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Хвостовик 114, 102 с ступенчатым цементированием | 0 | операция | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ: | [20 empty] | 0
|  |  | Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ |  | м | 3239 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ |  | м | 2050 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ |  | м | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  | м | 1870 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  | м | 1532 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  | м | 1811 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ |  | м | 1480 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 127х9,2 Е ОТТМ |  | шт. | 1383 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Труба ОТТМ-114х7,4 Е ОТТМ |  | шт. | 903 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Обсадные трубы 168х10,6 Д ОТТМ |  | шт. | 2245 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Цемент G |  | т | 5138 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (Наценка УМТС) |  | опер | 861997.2999 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги НТЦ (лаб.анализ растворов, авторский надзор и пр.) |  | скв. | 379392.3943 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР + гос.экспертиза |  | К-т | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Услуги УМТС (10,45% от ТМЦ, включая опрессовку труб) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Выработка электроэнергии |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочее (Регистрация, инвентаризация, индексация) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие (ТЖГ) |  | скв. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3. ЭТАП ОСВОЕНИЯ: | [20 empty] | 0
Описание работ/услуг
|  |  | Услуги по гидроразрыву пластов |  | опер | 2694720.95 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Услуги колтюбинга и азотной установки |  | опер | 4225000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Услуги бригад по капитальному ремонту скважин |  | бр.час. | 5700 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Супервайзинг при КРС |  | опер | 61808.6 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ТЖГ |  | опер | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Проппант |  | м3 | 17500 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Распределение расходов УМТС |  | 0 | 865747.3715 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | ПВР |  | опер | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | МГРП |  | скв/опер | 3650000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Супервайзинг при ГРП |  | бр.час. | 85680 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 4. ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИНЫ | [20 empty] | 0
|  |  | 0 |  | шт | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | скв. | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | ВСЕГО СТОИМОСТЬ СКВАЖИНЫ | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Лист1 (hidden)
Обсадные трубы 426х11 Д НОРМКБ |  |  | 0 | %
Обсадные трубы 324х9,5 Д ОТТМ | 3311.29 | 155 | 513249.95 | 6.0998 | 468803.0284 | 141.5772
Обсадные трубы 245х8,9 Е ОТТГ
Обсадные трубы 245х7,9 Д ОТТМ | 1894.89 | 1350 | 2558101.5 | 30.402 | 2336572.5221 | 1233.0914
Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТГ |  |  | 0
Обсадные трубы 178х9,2 Д ОТТМ |  |  | 0
Обсадные трубы 178х9,2 Е ОТТМ |  |  | 0
Обсадные трубы 168х8,9 Д ОТТМ | 1780.97 | 3000 | 5342910 | 63.4983 | 4880219.4495 | 2740.2031
|  |  | 8414261.45 |  | 7685595
|  |  | 7685595 |  | 0
4114.8716